## SID AP 2019
System Integrations - Jason | [6 empty] | 34.76%
| SISI development | [5 empty] | 35.83%
|  | SISI VB | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | SISI Issue tracking | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | SISI Swift Issue tracking (SIT) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | SISI Swift GAP | 0% | 0% | 50% | 10% | 60%
|  | SISI Web3 ALL modules | 15% | 25% | 5% | 10% | 55%
|  | SISI to CGW integration | 0% | 40% | 20% | 40% | 100%
| VB Implementation | [5 empty] | 45.5%
|  | VB API TDB phase II | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | VB API TDB assr changes | 85% | 5% | 5% | 0% | 95%
|  | SISI VB(OI) nomin | 30% | 30% | 0% | 0% | 60%
|  | SISI VB new lesson | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Khan VB improvement | 5% | 95% | 0% | 0% | 100%
|  | Khan VB improvement II | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | KHAN - VB - TAX | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | CAPITRON - VB - TAX | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | UBCB - VB - TAX | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | TDB VB API TAX | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
| ACH(Avizo), RTGS, Swift Implementation | [5 empty] | 12.5%
|  | ACH imp ALL lesson | 2% | 85% | 13% | 0% | 100%
|  | ACH imp XAC lesson | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | ACH imp MOF lesson | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | FRBI Changes MOF lesson | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | SISI RTGS, Swift CAPITRON | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | SISI Avizo, RTGS, Swift ARIG | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | SISI RTGS, Swift NIIB | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | SISI RTGS, Swift UBCB | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Card interface - Implementation | [5 empty] | 14.71%
|  | SISI CAPITRON | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | SISI ARIG | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | SISI UBCB | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | SISI NIIB | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | SISI TMM Trans | 0% | 0% | 50% | 0% | 50%
|  | SISI TMM bogd | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | SISI TMM credit | 30% | 60% | 10% | 0% | 100%
|  | SISI TMM ARD | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | SISI TMM ckb | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | SISI TCM Trans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | SISI TCM bogd | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | SISI TCM credit | 10% | 80% | 10% | 0% | 100%
|  | SISI TCM ckb | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | SISI TCM Ard | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | SISI FIMI Trans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | SISI FIMI ckb | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | SISI FIMI new lesson (Arig, capitron) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Projects from 2018 | [5 empty] | 100%
|  | SISI ACH development | 80% | 20% | 0% | 0% | 100%

## SID Projects 2019 (hidden)
Contract date | Project name | Customer | PL | PSD | PED | Planned days | Extention | Actual | xTimes | Performed | Акт зурсан огноо
2019-11-01 | TI-380, TI-361: ТВО картын интерфэйс системд нэмэлт өөрчлөлт хийх | ХХБанк | Жэсон | 2019-11-04 | 2019-12-24 | 35 |  | 34 | 0.97 | 100% | 2019-12-23
2019-08-30 | TI-351: TWO Interface -д н/ө | ХХБанк | Жэсон | 2019-09-09 | 2019-12-03 | 60 |  | 70 | 1.17 | 100% | 2019-12-17
2019-10-10 | VB-1417: Виртуал банк системд нэмэлт үйлчилгээний функц тэдгээрийн АПИ хөгжүүлж, нийлүүлэх | ХХБанк | Жэсон | 2019-10-21 | 2019-12-02 | 30 |  | 38 | 1.27 | 100% | 2019-12-13
2019-05-24 | ХАСКарт системд нэмэлт өөрчлөлт | ХасБанк | Жэсон | 2019-05-27 | 2019-08-22 | 61 | 2019-09-11 | 100 | 1.64 | 100% | 2019-10-16
2018-11-14 | ТВ карт захиалгын интерфэйс, Мерчант менежмент систем нийлүүлэх | Кредит Банк | Жэсон | 2018-10-19 | 2018-12-14 | 39 |  | 238 | 6.1 | 100% | 2019-10-01
| АСН Интерфэйс систем хөгжүүлж, нийлүүлэх | for banks | Жэсон | 2019-01-02 | 2019-07-10 | 140 | 2019-08-30 | 166 | 1.19 | 100% | 2019-08-30
2019-07-03 | SmartGateway, MPAGI-д ММ нэгж цэнэглэх, билл төлбөр, татвар төлбөр, элдэв төлбөрийн функц болон тэдгээрийн АПИ хөгжүүлж, нийлүүлэх | ХХБанк | Жэсон | 2019-07-03 | 2019-08-19 | 30 |  | 29 | 0.97 | 100% | 2019-08-15
2019-07-01 | NES_Онлайн Интерфэйс системийн 9 төрлийн гүйлгээ нийлүүлэх | Богд Банк | Жэсон | 2019-07-03 | 2019-07-31 | 18 |  | 18 | 1 | 100% | 2019-07-31
2018-11-14 | ТВО картын онлайн интерфэйс, ТВО картын офлайн интерфэйс систем нийлүүлэх | Кредит Банк | Жэсон | 2018-10-19 | 2018-12-14 | 39 |  | 170 | 4.36 | 100% | 2019-06-24
2019-03-20 | Интернет банк системд хадгаламж барьцаалсан зээлтэй холбоотой нэмэлт өөрчлөлт хийж, хөгжүүлэх | Хаан Банк | Жэсон Петр Крис | 2019-03-26 | 2019-05-02 | 28 |  | 41 | 1.46 | 100% | 2019-05-21
2018-09-21 | Интернет банк системд гадаад шилжүүлэгийн нэмэлт өөрчлөлт TDB VB Swift transaction improvement project | ХХБанк | Жэсон | 2018-10-01 | 2018-12-10 | 51 | 2019-02-25 | 100 | 1.96 | 100% | 2019-02-25
2019-02-11 | Онлайн Интерфэйс систем түрээсээр нийлүүлэх | Кредит Банк | Жэсон | 2019-02-14 | 2019-02-25 | 8 |  | 8 | 1 | 100% | 2019-02-25
2018-10-29 | Онлайн Интерфэйс системийн 7 гүйлгээ | Чингис Хаан банк | Жэсон | 2018-11-05 | 2018-11-28 | 15.5 |  | 43 | 2.77 | 100% | 2019-01-07

## SID AP 2020
SID 2020 Action Plan |  |  |  |  | Do better, get better.
# |  |  |  | 2020 plan |  |  |  | Progress |  |  |  |  | Responsible Director(s) | Description
|  |  |  | I | II | III | IV | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 5.324%
| System Integrations - Jason | [6 empty] | 5.324% |  |  |  | 5.324%
|  | SISI development | [5 empty] | 1.667% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.667%
|  |  | SISI Swift Issue Track |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Ихбаяр
|  |  | GB2SISI GAP(Swift) |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Ихбаяр
|  |  | GB2SISI GAP(TWO) Card delivery via MongolPost |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Ихбаяр
|  |  | GB2SISI GAP(TWO) OMS |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Ихбаяр | Кодын өөрчлөлт уруу орно. Номио
|  |  | GB2SISI GAP(TWO) Get card fee via online transaction for Statelesson |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% | Ихбаяр | CB, RD-тай хамтраад хийж дуугна. Аса ах хариуцаж ажиллаж байгаа
|  |  | GB2SISI GAP(OI) |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% | Ихбаяр | GB дээр байгаа нийт GAP-н хэмжээ гаргах. хөгжүүлэлтийг хийх
|  |  | FTE CGW ESIGN |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Ихбаяр
|  |  | MPServer VB2SISI |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Бат-Эрдэнэ
|  |  | GB2SISI GAP(NTF) |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Бат-Эрдэнэ
|  |  | SISI Web, help, presentation, training document - English version |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Бат-Эрдэнэ
|  |  | SISI Web3 convert |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Бат-Эрдэнэ
|  |  | SISI PostGreSql changes |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Бат-Эрдэнэ
|  | VB Implementation | [5 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | Бат-Эрдэнэ
|  |  | VB customer admin, Facebook Phone transfer TDB CR |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Бат-Эрдэнэ
|  |  | VB TAX CUSTOMS UBCB CR |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Бат-Эрдэнэ
|  |  | VB TAX CUSTOMS CAPITRON CR |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Баянмөнх
|  |  | VB Card CAPITRON CR |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Баянмөнх
|  | ACH(Avizo), RTGS, Swift Implementation | [5 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | Баянмөнх
|  |  | GB Swift gpi TDB |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Баянмөнх | ХХБ-аас UR ирэхийг хүлээж байгаа.
|  |  | GB Swift improvement TDB |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Баянмөнх | ХХБ-аас UR ирэхийг хүлээж байгаа.
|  |  | RTP, ACH, RTGS imp Capitronlesson |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Баянмөнх
|  |  | RTP, ACH, RTGS imp Statelesson |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Баянмөнх
|  | Card interface - Implementation | [5 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | Баянмөнх
|  |  | TCM, FIMI imp Translesson |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Баянмөнх | 3/23-аас төсөл эхэлсэн.
|  |  | FIMI imp Creditlesson |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Ган-Эрдэнэ | Төсөл эхлэх хугацааг дахин ярилцахаар байгаа.
|  |  | TCM, TMM, FIMI imp Bogdlesson |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Ган-Эрдэнэ
|  |  | TOT, TBT, TCM,TMM, FIMI imp Capitronlesson |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Ган-Эрдэнэ
|  |  | TOT, TBT, TCM,TMM, FIMI imp Statelesson |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Ган-Эрдэнэ
|  | Other - Implementation | [5 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | Ган-Эрдэнэ
|  |  | NTF imp lesson |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Ган-Эрдэнэ
|  | Projects from 2019 | [5 empty] | 25.6% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 25.6% | Ган-Эрдэнэ
|  |  | TOT, TBT, TCM,TMM imp Ariglesson |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Ган-Эрдэнэ | Төсөл эхлээгүй тодорхойгүй хугацаагаар
|  |  | RTP, ACH, RTGS imp Ariglesson |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Ган-Эрдэнэ | Төсөл эхлээгүй тодорхойгүй хугацаагаар
|  |  | ACH CAM Imp Capitron |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 70% | Ихбаяр
|  |  | ACH CAM Imp UBCB |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 70% | Ихбаяр
|  |  | ACH CAM Imp State |  |  |  |  | 36% |  |  |  | 36% | Ихбаяр
|  |  | ACH CAM Imp Trans |  |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% | Ихбаяр
|  |  | ACH CAM Imp All lessons |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Ихбаяр
|  |  | ACH MMSImp All lessons |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Ихбаяр
|  |  | ACH Dispute Imp All lessons |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Бат-Эрдэнэ
|  |  | Swift ack/nack or 1073 TDB CR |  |  |  |  | 74% |  |  |  | 74% | Бат-Эрдэнэ
|  | Research | [5 empty] | 10% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10% | Бат-Эрдэнэ
|  |  | Swift GPI API |  |  |  |  | 30% |  |  |  | 30% | Бат-Эрдэнэ
|  |  | Swift API |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Бат-Эрдэнэ
|  |  | Other Money Transfer api |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Бат-Эрдэнэ

## SID Projects 2020
№ | Projects | System | Lead | Type | Org | Plan Date | PSD | PED | Extention | Status | % complete | Notes | Teams | Projects link | PM Lessons learned list
1 | Онлайн интерфэйс, Виртуал хичээлны интерфэйс, ГРАНЕТ систем, ГРАМО систем, ОТР женератор | SISI VB, OI | Ихбаяр | Imp |  | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2016-01-11 | 2016-01-11 | Controlling | 85% |  | Ихбаяр, Бат-Эрдэнэ
2 | ВБ системд даатгал зуучлал үйлчилгээний нэмэлт функцууд, тэдгээрийн АПИ хөгжүүлж, нийлүүлэх | VB44 | Ихбаяр | Dev/Imp | ХХБ | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | Controlling | 90% |  | Ихбаяр, Бат-Эрдэнэ
3 | TI-351: TWO Interface -д н/ө | TWOI | Ганболд | Dev/Imp | ХХБ | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-12-03 | 2020-12-13 | Closed | 100% | protocol үлдсэн. 12/13 | Г.Ганболд, Бат-Эрдэнэ, Бат-Эрдэнэ | Docs | PMLLL-11
4 | Web3 convert | ALL Web | Ган-Эрдэнэ | Dev | Дотоод хөгжүүлэлт | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-12-27 | 2020-12-27 | Executing | 45% |  | Ган-Эрдэнэ, Анхдалай
5 | Ntf-н удсан жиранууд шийдвэрлэх | NTF | Бат-Эрдэнэ | Dev | Дотоод хөгжүүлэлт | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-12-27 | 2020-12-27 | Executing | 10% |  | Бат-Эрдэнэ, Анхдалай
6 | Корпорэйт Гэтвэй интерфэйс систем нийлүүлэх | SISI CGW | Амарнаран | Dev/Imp | Номин | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | Controlling | 85% |  | Ихбаяр, Бат-Эрдэнэ,Бат-Эрдэнэ
7 | VB-1417: Виртуал хичээл системд нэмэлт үйлчилгээний функц тэдгээрийн АПИ хөгжүүлж, нийлүүлэх | VB44, GB FIMI | Ихбаяр | Dev/Imp | ХХБ | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-12-02 | 2020-12-13 | Closed | 100% | protocol үлдсэн. 12/13 | Ихбаяр, Бат-Эрдэнэ | Docs | PMLLL-13
8 | ХАСКарт системд нэмэлт өөрчлөлт | SISI XACCARD | Ган-Эрдэнэ | Dev/Imp | ХАС хичээл | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-12-05 | 2020-01-30 | Closed | 100% |  | Ган-Эрдэнэ, Бат-Эрдэнэ
9 | TI-380, TI-361: ТВО картын интерфэйс системд нэмэлт өөрчлөлт хийх | TWOI | Ган-Эрдэнэ | Dev/Imp | ХХБ | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | Closed | 100% |  | Ган-Эрдэнэ, Бат-Эрдэнэ
10 | OI-н api-г шинэчлэх | OI | Ихбаяр | Dev | Дотоод хөгжүүлэлт | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | Executing | 20%
12 | ACH CAM development | ACH CAM | Ган-Эрдэнэ | Dev | Дотоод хөгжүүлэлт | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-01-22 | 2020-01-31 | Closed | 100% |  | Ган-Эрдэнэ, Баянмөнх, Бат-Эрдэнэ, Ганболд, Бат-Эрдэнэ, Ган-Эрдэнэ
21 | RTP, ACH, RTGS, TWO, OI imp StateBank pre init | RTP, ACH, RTGS, TWO, OI | Бат-Эрдэнэ | Imp | Төрийн хичээл | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Executing | 36% |  | Ган-Эрдэнэ, Баянмөнх, Бат-Эрдэнэ, Бат-Эрдэнэ
13 | GB - хичээл хоорондын валютын гүйлгээг Swift-ээр дамжуулах, Ack/nack | GBSWIFT | Баянмөнх | Dev/Imp | ХХБ | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | Executing | 76% |  | Г.Ганболд, Баянмөнх, Ихбаяр
25 | FIMI imp CreditBank | FIMI | Баянмөнх | Imp | Кредит хичээл | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-03-07 | 2020-03-07 | Planning | 0% |  | Баянмөнх, Бат-Эрдэнэ
12 | ACH CAM for Capitron imp | ACH CAM | Ган-Эрдэнэ | Imp | Бүх хичээл | 2020-01-20 | 2020-02-01 | 2020-02-21 | 2020-03-06 | Controlling | 95% |  | Ган-Эрдэнэ, Баянмөнх, Бат-Эрдэнэ, Бат-Эрдэнэ, Ган-Эрдэнэ
17 | SISI Card Interface (State GAP) | SIT | Ган-Эрдэнэ | Dev | Дотоод хөгжүүлэлт | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 4/31/2020 | 4/31/2020 | Initiating | 0% |  | Ган-Эрдэнэ, Баянмөнх, Бат-Эрдэнэ
12 | ACH CAM for UBCB imp | ACH CAM | Ган-Эрдэнэ | Imp | Бүх хичээл | 2020-01-20 | 2020-02-10 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | Executing | 91% |  | Ган-Эрдэнэ, Баянмөнх, Бат-Эрдэнэ, Бат-Эрдэнэ, Ган-Эрдэнэ
31 | SISI Web, help, presentation, training document - English version | ALL Web | Баянмөнх | Dev | Дотоод хөгжүүлэлт | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 2020-05-31 | Initiating | 0% |  | Баянмөнх, Бат-Эрдэнэ
12 | ACH CAM for State imp | ACH CAM | Ган-Эрдэнэ | Imp | Бүх хичээл | 2020-01-20 | 2020-03-09 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | Executing | 57% |  | Ган-Эрдэнэ, Баянмөнх, Бат-Эрдэнэ, Бат-Эрдэнэ, Ган-Эрдэнэ
12 | ACH CAM for Trans imp | ACH CAM | Ган-Эрдэнэ | Imp | Бүх хичээл | 2020-01-20 | 2020-03-09 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | Executing | 19% |  | Ган-Эрдэнэ, Баянмөнх, Бат-Эрдэнэ, Бат-Эрдэнэ, Ган-Эрдэнэ
24 | TCM, FIMI imp TransBank | FIMI, TCM | Баянмөнх | Imp | Тээвэр хөгжилийн хичээл | 2020-02-01 | 2020-03-20 |  | 0 | Initiating | 7% |  | Баянмөнх, Бат-Эрдэнэ
15 | GB - Swift GPI | GBSWIFT | Баянмөнх | Dev/Imp | ХХБ | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | Initiating | 0% |  | Ихбаяр, Баянмөнх
17 | SISI Swift Issue Track | SIT | Ихбаяр | Dev | Дотоод хөгжүүлэлт | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 4/31/2020 | 4/31/2020 | Initiating | 0% |  | Ихбаяр, Бат-Эрдэнэ
19 | FTE CGW ESIGN | CGW | Ихбаяр | Dev | Дотоод хөгжүүлэлт | 2020-01-01 | 2020-04-06 |  | 0 | Initiating | 0% |  | Ихбаяр, Бат-Эрдэнэ
16 | VB4,4 Customer Admin API | VB4.4 | Ихбаяр | Dev/Imp | ХХБ | 2020-01-20 | 2020-04-20 |  | 0 | Initiating | 0%
30 | GB2SISI GAP(NTF) | NTF | Бат-Эрдэнэ | Dev | Дотоод хөгжүүлэлт | 2020-04-01 | 2020-04-20 |  | 0 | Initiating | 0%
11 | RTP, ACH, RTGS, TWO, OI imp StateBank | RTP, ACH, RTGS, TWO, OI | Бат-Эрдэнэ | Imp | Ариг хичээл | 2020-06-01 |  |  | 0 | Initiating | 0% |  | Ган-Эрдэнэ, Баянмөнх, Бат-Эрдэнэ
14 | VB4,2 Картын функцнал нэмэх | VB4.2 | Ихбаяр | Dev/Imp | Капитрон хичээл | 2020-02-10 |  |  | 0 | Initiating | 0%
18 | GB2SISI GAP(OI) | OI | Ихбаяр | Dev | Дотоод хөгжүүлэлт | 2020-01-01 |  |  | 0 | Initiating | 0% |  | Ихбаяр, Бат-Эрдэнэ
20 | ACH MMS Imp All banks | ACH MMS | Ган-Эрдэнэ | Dev/Imp | Бүх хичээл | 2020-01-01 |  |  | 0 | Initiating | 0%
12 | ACH CAM for TDB imp | ACH CAM | Ган-Эрдэнэ | Imp | Бүх хичээл | 2020-01-20 |  |  | 0 | Initiating | 0%
22 | GB - Swift Improvement | GBSWIFT |  | Dev/Imp | ХХБ | 2020-02-01 |  |  | 0 | Initiating | 0%
23 | VB4,4 Facebook, Phone using Transfer | VB4.4 |  | Dev/Imp | ХХБ | 2020-02-01 |  |  | 0 | Initiating | 0%
26 | ACH Dispute Imp All banks | ACH Dispute |  | Dev/Imp | Бүх хичээл | 2020-03-01 |  |  | 0 | Initiating | 0%
27 | VB4.2 TAX CUSTOMS UBCB CR | VB4.2 |  | Dev/Imp | УБХхичээл | 2020-04-01 |  |  | 0 | Initiating | 0%
28 | VB4.2 TAX CUSTOMS CAPITRON CR | VB4.2 |  | Dev/Imp | Капитрон хичээл | 2020-04-01 |  |  | 0 | Initiating | 0%
29 | GB2SISI GAP(TWO OMS) | TCM | Бат-Эрдэнэ | Dev | Дотоод хөгжүүлэлт | 2020-04-01 |  |  | 0 | Initiating | 0%
32 | TCM, TMM, FIMI imp BogdBank | FIMI, TCM, TMM |  | Imp | Богд хичээл | 2020-07-01 |  |  | 0 | Initiating | 0%
33 | GB2SISI GAP(Swift) | SWIFT |  | Dev | Дотоод хөгжүүлэлт | 2020-07-01 |  |  | 0 | Initiating | 0%
34 | MPServer VB2SISI | SISI VB |  | Dev | Дотоод хөгжүүлэлт | 2020-07-01 |  |  | 0 | Initiating | 0%
35 | RTP, ACH, RTGS, TWO, OI imp CapitronBank | RTP, ACH, RTGS, TWO, OI |  | Imp | Капитрон хичээл | 2020-07-01 |  |  | 0 | Initiating | 0% |  | Ган-Эрдэнэ, Баянмөнх, Бат-Эрдэнэ, Бат-Эрдэнэ
36 |  |  |  | Imp |  |  | 0 |  | 0 | Initiating | 0%
37 |  |  |  | Imp |  |  | 0 |  | 0 | Initiating | 0%
38 |  |  |  | Imp |  |  | 0 |  | 0 | Initiating | 0%
39 |  |  |  | Imp |  |  | 0 |  | 0 | Initiating | 0%
№ | Project name | Contract No | Lead | Customer | Contract Date | PSD | PED | Planned days | Extention | Actual | xTimes | Performed | Акт зурсан огноо |  | Линк
4 | САМ интерфэйс систем хөгжүүлж, нийлүүлэх | ЛА-16/36(16) | Asa | Тээвэр хөгжлийн хичээл | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-04-13 | 21 |  | 35 | 1.6667 | 1 | 2020-05-01
6 | САМ интерфэйс систем хөгжүүлж, нийлүүлэх | ЛА-16/12(14) | Asa | Капитрон хичээл | 2020-01-14 | 2020-12-09 | 2020-02-21 | 54 | 2020-04-25 | -163 | -3.0185 | 1 | 2020-04-27
7 | САМ-тай холбоотойгоор Виртуал хичээл_ВБ серверт хийгдэх н/ө | ЛА-16/12(14) | Asa | Капитрон хичээл | 2020-01-14 | 2020-01-13 | 2020-03-03 | 34 |  | 73 | 2.1471 | 1 | 2020-04-27
12 | САМ интерфэйс систем хөгжүүлж, нийлүүлэх | ЛА-13/17(30) | Asa | УБХхичээл | 2020-02-12 | 2020-02-10 | 2020-03-09 | 18 |  | 50 | 2.7778 | 1 | 2020-04-22
5 | GreatFA системд н/ө хийх | ЛА-20/03 | Jason | БСБ Сервис ХХК | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-22 | 10 |  | 86 | 8.6 | 1 | 2020-05-11
2.4346
Formulas:
PSD = [Plan Date]
Extention = [PED]
Status = NETWORKDAYS([Plan Date],[Teams],Holidays!$A2:A61)
Note on J52: Judy: П2-р төслийн хугацааг 2020/04/25-н хүртэл сунгав П1-р төслийн хугацааг 2020/03/06-н хүртэл сунгав

## Holidays (hidden)
Holiday days | Today
42334 | 2020-05-13
42367
42370
42416
42437
42522
42523
42562
42563
42564
42562
42563
42700
42733
42736
42782
42802
42887
42888
42927
42928
42929
42930
42931
43065
43098
43101
43147
43167
43252
43253
43292
43293
43294
43295
43296
43412
43433
43463
43466
43502
43503
43504
43532
43657
43658
43661
43795
43796
43831
43885
43886
43887

## 2020_TaskByEmp
| Аса |  | Уянга |  | Хишигжаргал |  | Номин-Эрдэнэ |  | Насанбат |  | Сумьябазар |  | Ихбаяр |  | Баттүшиг
3-р сар | Task | 54.78% | Task | 22.09% | Task | 21.44% | Task | 74.89% | Task | 72.78% | Task | #DIV/0! | Task | #DIV/0! | Task | #DIV/0!
| State Card GAP - dev | 20% | Автомат тест кайс бүртгэх | 0% | Автомат тест кайс бүртгэх | 0% | Fimi орчин бүрдүүлэх | 100% | Swift Ack/Nack - dev | 85%
| CAM dev (Жира) | 100% | Модулиудын Англи нэрийг засах | 0% | Модулиудын Англи нэрийг засах | 0% | CAM dev (Жира) | 100% | TDB VB Assr | 90%
| Capitron imp CAM | 80% | Swift Ack/Nack - QAT | 50% | Trans OI-н хүсэлтийн UR гаргах | 0% | Dbchanges customization | 100% | Nomin OI | 90%
| State imp CAM | 22% | Swift Ack/Nack - Support | 0% | State OI Gap гаргах | 0% |  |  | Nomin CGW | 90%
| Trans imp CAM | 7% | Capitron imp CAM | 0% | Capitron imp CAM | 0% | Capitron imp CAM | 80% | Ntf-н удсан жиранууд шийдвэрлэх | 5%
| UBCB imp CAM | 64% | State imp CAM | 22% | State imp CAM | 22% | State imp CAM | 22% | ARD imp NTF | 100%
| Банк хоорондын гүйлгээний өглөг авлагын дансыг GL-ээр тохируулах - ажлын хэмжээ | 0% | Trans imp CAM | 7% | Trans imp CAM | 7% | Trans imp CAM | 8% | FIMI imp CreditBank | 0%
| Dbchanges customization | 100% | UBCB imp CAM | 64% | UBCB imp CAM | 64% | UBCB imp CAM | 64% | BSB fa project | 95%
|  |  | Fimi орчин шалгах | 0% |  |  | NES OMS ажлийн хэмжээ гаргах | 100%
|  |  | TDB GAP (Support jira) | 0%
| Өнгөрсөн онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан гаргах | 100% | Өнгөрсөн онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан гаргах | 100% | Өнгөрсөн онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан гаргах | 100% | Өнгөрсөн онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан гаргах | 100% | Өнгөрсөн онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан гаргах | 100%
4-р сар | Task | #DIV/0! | Task | #DIV/0! | Task | #DIV/0! | Task | #DIV/0! | Task | #DIV/0! | Task | #DIV/0! | Task | #DIV/0! | Task | #DIV/0!
| CKB imp CAM |  | CKB imp CAM |  | CKB imp CAM |  | CKB imp CAM |  | Swift Ack/Nack - dev
TDB VB Assr
|  |  | Автомат тест кайс бүртгэх |  | Автомат тест кайс бүртгэх |  | Dbchanges customization
| GB-5061: ГБ-Дотоодын банк хоорондын 13220037-Их дүнтэй авиз хүлээн авах дэлгэцийн ханшийн төрлийг хүлээн авах дансны бүт-н, дансны төрлөөс шалтгаалан динамикаар тохируулах боломж |  | Модулиудын Англи нэрийг засах |  | Модулиудын Англи нэрийг засах |  | Capitron imp CAM |  | Nomin CGW
| Өглөг авлагын данс GL-р тохируулах |  | Trans imp FIMI |  |  |  | State imp CAM |  | Ntf-н удсан жиранууд шийдвэрлэх
| Бэлэн гүйлгээний буцаалтын түр данс тохируулах (салбарууд руу буцаах) |  | Trans imp Credit |  |  |  | Trans imp CAM |  | ARD imp NTF
| Гүйлгээ авто илгээх (хуваариар), гүйлгээний дараах үр дүнг (тоо, дүн) лавлах |  | Capitron imp CAM |  | Capitron imp CAM |  | UBCB imp CAM |  | FIMI imp CreditBank
| Бэлэн гүйлгээ үед илгээж буй данс нь тохируулсан CASA дансаар гардаг байх, буцаалт нь CASA данс руу орох |  | State imp CAM |  | State imp CAM |  | Trans imp FIMI |  | BSB fa project
| Гараар илгээсэн гүйлгээг дахиж илгээх (файл үүсгэх зориулалттай, тохируулсан өдрөөр) |  | Trans imp CAM |  | Trans imp CAM |  | Trans imp Credit |  | STATE OI
| Өдөр өндөрлөлт - Илгээгдээгүй гүйлгээний файл бэлдэх (шинэ өрдөөр) |  | UBCB imp CAM |  | UBCB imp CAM |  | ТВО Карт интерфэйс системд карт хүргэх боломж
| Capitron imp CAM | [5 empty] | TI-351: TWO Interface -н нэмэлт боломж - OMS
| State imp CAM | [5 empty] | TI-380, TI-361: ТВО картын интерфэйс системийн нэмэлт боломж
| Trans imp CAM | [5 empty] | Картын пин үүсгэх PGS-г ашиглах
UBCB imp CAM
5-р сар | Task | #DIV/0! | Task | #DIV/0! | Task | #DIV/0! | Task | #DIV/0! | Task | #DIV/0! | Task | #DIV/0! | Task | #DIV/0! | Task | #DIV/0!
6-р сар | Task | #DIV/0! | Task | #DIV/0! | Task | #DIV/0! | Task | #DIV/0! | Task | #DIV/0! | Task | #DIV/0! | Task | #DIV/0! | Task | #DIV/0!

## Const (hidden)
Initiating
Planning | Бүх банк | Imp
Executing | ХХБ | Dev
Controlling | Төрийн банк | Dev/Imp
Closed | Чингис Хаан банк
Тээвэр хөгжилийн банк
Кредит банк
Богд банк
Капитрон банк
Капитал банк
МУХөгжилийн банк
УБХБанк
Ариг банк
ХАС банк
Номин
Дотоод хөгжүүлэлт

## GB Swift (hidden)
| Projects | Start | End
| GB - Банк хоорондын валютын гүйлгээг Swift-ээр дамжуулах, Ack/nack | 2020-01-02 | 2020-04-30
| Swift -н сайжруулалт | 2020-03-02 | 2020-06-30
| SWIFT GPI | 2020-04-01 | 2020-07-31
SWIFT GPI |  | 2020-04-01 | 2020-07-31
| Spec/Design | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 2w
| Хөгжүүлэлт | 2020-04-15 | 2020-05-27 | 6w
| UAT | 2020-05-27 | 2020-07-01 | 4w
| Go Live | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 1w
| Support | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 0.5w

## Week_Task
| DATE | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14
Ихбаяр | DONE | - CAM- Жира байхгүй байгаа. Vb дээр хөгжүүлэлт хийсэн. ММ дээр өөрчлөлт хийсэн - CAM imp support, нэгдсэн тест хийх орчин бэлдэх update бэлдэх - Db change зассан - Card GAP Design гарсан. RD, Chris 2-аас шийдэл хүлээгдэж байгаа. Үйлчилгээ - Trans дээр жира засвар | - BUMM -н код -30% - RTGC -н буцаалтын код нэгтгэх - TI - 361 support | - BUMM -н код -70% - RTGC -н буцаалтын код нэгтгэх - TI - 361 bug fixed | - BUMM coding 100% - State support on CAM - TI - 361 bug fixing - 40% | - BUMM testing support - 100% - Man day for InterBank transaction trough the GL -100% - CAM support all banks - BUMM CAM update to Capitron - 100% - TI-361 bug - 100% | - WR for UBCB - WR for State - WR for Trans - Development VB for CAM project on UBCB - 30% - CAM support for all Banks - CCD Integration test support - started - Testing env for CAM UBCB - 50% | - Development VB for CAM project on UBCB - 40% - CAM support for all Banks - CCD Integration test support - 30% - finish Testing env for CAM UBCB -100% - Man day for new inquiry msg of the CAM - done | - Development VB for CAM project on UBCB - no progress - CAM support for all Banks - CCD Integration test support - 50% | - Development VB for CAM project on UBCB - no progress - CAM support for all Banks - CCD Integration test support - 95% - provide some info to other divisions about CAM new message - Annual report preparing | - Development VB for CAM project on UBCB - no progress - CAM support for all Banks - CCD Integration test support & send Hotfix to all banks - done - Meeting with Directors - done | - WR for UBCB - done - WR for State - done - WR for Trans - done - Development VB for CAM project on UBCB - code done - CAM support for all Banks | - Development VB for CAM project on UBCB - QAT support - Coding on Smart GateWay - cancelled - CAM support for all Banks - Some changes on CAM - Done | - Development VB for CAM project on UBCB - QAT support - Inprogress - CAM support for all Banks - Small fixes on CAM - done - XC - 240 - done | - Development VB for CAM project on UBCB - QAT support - Inprogress - CAM support for all Banks - Small fixes on CAM - done - XC - 240 - done | - Development VB for CAM project on UBCB - QAT support and sent Update - Done - CAM support for all Banks - SIDDEV-52 - 60% | - WR for UBCB - done - WR for State - done - WR for Trans -done - CAM support for all Banks - SIDDEV-52 - 80% - Small changes on CAM for State - 100% - RTGS problem on UBCB - 100% | - CAM support for all Banks - SIDDEV-52 - 100% - VBCAM_Capitron support - inprogress - UBCB дээрх асуудал шийдэх - done | - CAM support for all Banks - VBCAM_Capitron support - inprogress - CKB Patch4 support - done | - CAM support for all Banks - VBCAM_Capitron support - inprogress - CKB Patch4 support - done - Capitron VB internal and with customer meeting - Capitron VB integration test env - StateCam contract extend protocol | - CAM support for all Banks - Capitron VB integration test - done - TransCAM - support - send CAM update to UBCB, Capitron and State - done | - VBCAM_Capitron UAT - 70% - TransCAM extention protocol - WR for UBCB - WR for State - done - WR for Trans - done - WR for Capitron - done - meeting about UBCB CAM - done | - VBCAM_Capitron UAT - done - meet with UBCB - SIDDEV-86 - inprogress | - VBCAM_Capitron extention protocol - inprogress - meet with UBCB - SIDDEV-86 - done | - VBCAM_Capitron extention protocol - done - small changes on CAM - done - TDB CAM duration - done - Trans update project plan - done | - RTGS, EOD tmp account - done - UBCB CAMVB UAT support - done - State CAM support - TDB CAM - SGW spec - inprogress - RTP & BOM connection problem - inprogress | - WR for State - done - WR for Trans - done - WR for Capitron - done - TDB CAM - SGW spec - RTP & BOM connection problem - inprogress - Trans CAM prepare integration test - inprogress - UBCB_CAM_VB prepare integration test - done | - TDB CAM - SGW spec - RTP & BOM connection problem - inprogress - Trans CAM prepare integration test - inprogress - UBCB_CAM_VB integration test support - inprogress | - TDB CAM - SGW spec - connected with Battulga - RTP & BOM connection problem - inprogress - Trans CAM prepare integration test - inprogress - UBCB_CAM_VB integration test support - done - Credit RTP problem MS02 - inprogress - Capitron RTGS problem - done - UBCB CAM's acceptance note - inprogress |  |  | - Implementation CAM at Capitron - done - Integration testing support for TransCAM -done | - WR for State -done - WR for Trans - doen - WR for Capitron -inprogres - prepare TDB CAM testing env - inprogres - Prepare TDB CAM dev envinronment - done | - prepare TDB CAM testing env - done - Prepare TDB CAM VB development - done - Capitron CAM act - inprogress - TDB TI361,380 integrationtest - inprogress | - Capitron CAM act - inprogress - TDB TI361,380 integration test - done and send - TDB CAM send update - done - Capitron CAM check environment - done - State CAM act - pending | - Capitron CAM act - done - State CAM some fix - done - TDB CAM development - inprogress - Trans CAM support and project managemen - inprogress - State CAM support - inprogress - RTP connection - inprogress | - TDB CAM development - inprogress - Trans cam support and pm, act - done - RTP connection - inprogress - NES-CAM pendig tasks list - done - State CAM - bugs fixed | - WR State CAM - done - WR Trans CAM - done - WR TDB CAM - done - TDB CAM UAT environment - update sent and waiting for TDB - State CAM update - inprogress - RTGS jiras | - TDB CAM UAT environment - update sent and waiting for TDB - State CAM update - done - TI-361 - fixed - GCSIDEV-411 - inprogress | - State CAM - inprogress - GCSIDEV-411 - inprogress | - State CAM - inprogress - GCSIDEV-411 - inprogress | - State CAM - extend project's duration - GCSIDEV-411 - testing with other bank - waiting for Bob - GCSIDEV-410 - waiting for CBD | - State WR - finish State preprod test - done - TDB CAM WR - done - CBS-1437 - inprogress - upgrade dev-environment at 126 server - inprogress | - State WR - CBS-1437 - 70% - upgrade dev-environment at 126 server - inprogress - bug fix on Card merchant regisration on GB- done
| TO DO | Bumm -тай холбоотой өөрчлөлт Капитрон Trans -н орчин бэлдэх support | - BUMM coding and testing - TI-361 | - BUMM coding and testing | - BUMM testing support - Man day for InterBank transaction trough the GL - CAM support all banks - BUMM CAM update to Capitron - TI-361 bug | - WR for Capitron - WR for UBCB - WR for State - WR for Trans - Development VB for CAM project on UBCB - CAM support for all Banks - CCD Integration test support | - Development VB for CAM project on UBCB - CAM support for all Banks - CCD Integration test support - finish Testing env for CAM UBCB - Man day for new inquiry msg of the CAM | - Development VB for CAM project on UBCB - CAM support for all Banks - CCD Integration test support | - Development VB for CAM project on UBCB - CAM support for all Banks - CCD Integration test support | - Development VB for CAM project on UBCB - CAM support for all Banks - CCD Integration test support & send Hotfix to all banks - Meeting with Directors | - WR for UBCB - WR for State - WR for Trans - Development VB for CAM project on UBCB - CAM support for all Banks | - Development VB for CAM project on UBCB - QAT support - Coding on Smart GateWay - CAM support for all Banks | - Development VB for CAM project on UBCB - QAT support - CAM support for all Banks - Small fixes on CAM - XC - 240 | - Development VB for CAM project on UBCB - QAT support - CAM support for all Banks - SIDDEV - 52 | - Development VB for CAM project on UBCB - QAT support - CAM support for all Banks - SIDDEV - 52 | - WR for UBCB - WR for State - WR for Trans - CAM support for all Banks - SIDDEV-52 | - CAM support for all Banks - SIDDEV-52 - VBCAM_Capitron - support | - CAM support for all Banks - VBCAM_Capitron support - CKB patch4 support | - CAM support for all Banks - VBCAM_Capitron integration test - TransCAM - support - Meeting with Capitron | - CAM support for all Banks - VBCAM_Capitron integration test - TransCAM - support - send CAM update to UBCB, Capitron and State | - VBCAM_Capitron UAT - TransCAM extention protocol - WR for UBCB - WR for State - WR for Trans - WR for Capitron | - VBCAM_Capitron UAT - WR for UBCB - meet with UBCB | - VBCAM_Capitron extention protocol - meet with UBCB - SIDDEV-86 | - VBCAM_Capitron extention protocol - inprogress - small changes on CAM | - RTGS, EOD tmp account - UBCB CAMVB UAT support | - WR for State - WR for Trans - WR for Capitron - TDB CAM - SGW spec - RTP & BOM connection problem - inprogress | - TDB CAM - SGW spec - RTP & BOM connection problem - inprogress - Trans CAM prepare integration test - inprogress - UBCB_CAM_VB integration test support | - TDB CAM - SGW spec - RTP & BOM connection problem - inprogress - Trans CAM prepare integration test - inprogress - UBCB_CAM_VB integration test support - inprogress | - TDB CAM's SGW spec - inprogress - RTP & BOM connection problem - inprogress - Trans CAM prepare integration test - inprogress - Credit RTP problem MS02 - inprogress - UBCB CAM's acceptance note - inprogress |  |  | - WR for State - WR for Trans - WR for Capitron - prepare TDB CAM testing env - Prepare TDB CAM dev envinronment - Capitron CAM act | - prepare TDB CAM testing env - Prepare TDB CAM VB development - Capitron CAM act | - Capitron CAM act - inprogress - TDB TI361,380 integration test - TDB CAM send update - State CAM act | - Capitron CAM act - inprogress - Capitron CAM check environment - done - State CAM act - pending - TDB CAM development | - State CAM act - pending - TDB CAM development - Trans cam support and pm - RTP connection - NES-CAM pendig tasks list | - WR State CAM - WR Trans CAM - WR Capitron CAM - WR TDB CAM - TDB CAM UAT environment - TDB SGW development - State CAM update | - TDB CAM UAT environment - update sent and waiting for TDB - State CAM update - RTGS jiras | - State CAM: to call - RTGS jiras - GCSIDEV-411 | - State CAM - extend project's duration - GCSIDEV-411 - testing with other bank | - State CAM - extend project's duration - GCSIDEV-411 - testing with other bank | - State WR - finish State preprod test - TDB CAM WR - CBS-1437 - upgrade dev-environment at 126 server | - State WR - CBS-1437 - upgrade dev-environment at 126 server | - State WR and act - CBS-1437 - upgrade dev-environment at 126 server
PROBLEMS
Бат-Эрдэнэ | DONE | - CAM 5 жира дээр ажилласан. - Банк хоорондын бэлэн гүйлгээний сайжруулалт - Транс-н жираны засвар - Swift - Богдын жираны засвар - RTGS - ОМС-н жираны засвар - CAM support - db change customization - ntf-н засвар | - Бэлэн гүйлгээний засвар сайжруулалт хийх. - CAM-н ORM засах - 50% | - fimi-жира засвар -state cam support -fimi req засвар | -fimi req засвар -гадаад жира засвар -cam support -oms jira засвар | -Dbchanges customization (2module) -orm update zassan -fimi orchin beldeh | 3060,3059 орчин patch4 тэй болгож бэлдсэн, fimi Interface trans banknii орчин бэлдсэн | 3060,3059 орчин patch4 тэй болгож бэлдэж явуулсан,fimi Interface trans banknii орчин бэлдэж явуулсан | -Cam jira -Cam screen bug fix | -trans Cam update -тайлан бичсэн | -fimi fee | -fimi fee (done) | - GCSIDEV-371,GCSIDEV-395 ,GCSIDEV-396 шинээр сайжруулалт хийх жира хийж дуусгах | -CAM support -fimi feeCorr -GCSIDEV-369 | -State batch txn support -fimi trans support -xacc jira fix -ach-433 |  | ??? | -trans fimi supprot -ubcb,capitron update -credit card screen bug fix update beldsen -chingis ach zaswaruudiin update beldsen -oms jira fix | -chingis,credit update ywuulah -cam iin uurchlult zaswaruudluu oroh -trans fimi support -chingis support | -cam ach441,ach442,ach443,ach445 -state update beldsen | -GCSIDEV-372 -GCSIDEV-394 -trans support -ACH-447 | -trans orchin beldej duussan -SIDDEV-83 -done -GCSIDEV-354 -done -block gargahgui guilee hiij baisan zaswar -ACH-433 - 70% -fte module patch4 uurchlult -capitron cam update ywuulsan | -ACH-428 -ACH-433 -credit deer cardiin delgetsiin aldaa zasaj update ywuulah -support ACH deer garsan adlaanuudiig harah | [9 empty] | -CAM гадны гүйлгээний дэлгэцийн завар болон бусад сайжруулалтууд | -Fimi ENV картын пин солих гүйлгээний сайжруулалт | - GCSIDEV-369 - GCSIDEV-371 - TDB CAM update - Trans Fimi update | -Fimi шинэ дэлгэц мөн лимит дэлгэцийн засвар -TDB schedule ажиллахгүй байсан засвар | -шинэ дэлгэцээ дуусгасан -GCSIDEV-400 -GCSIDEV-396 -GCSIDEV-404 | ACH-454 - progress ACH-465 - progress -trans CAM засвар | -CARD module db changes -support fimi өөрчлөлт бэлдсэн - newDews support | -fimi Card status changes -Cam jira -support trams орчин дээр гарсан алдаа засвар - newDews support | -trans update ywuulsan (card status change and fee bug fix) - tdb cam support - newDews support | - newDews support - cam schedule function bug fix -GCSIDEV-404 -GCSIDEV-400 -Fimi some changes | -ACH-458 -(nProgress) -SIDDEV-100 -(inProgress) -ACH-466 -ACH-468 -support CAM and FIMI update бэлдэж өгсөн - newDews support | -ACH-464 -ACH-462 -ACH-458 -(nProgress) -SIDDEV-100 -(inProgress) - newDews support
| TO DO | - OMS жираны засвар - Бэлэн гүйлгээний засвар сайжруулалт хийх. - CAM-н ORM засах | - fimi-жира засвар -state cam support | -fimi req засвар -гадаад жира засвар -cam support | -fimi орчин бэлдэх -Dbchanges customization | -Dbchanges customization -CAM jira -CBS-1426 jira | -Dbchanges customization -CAM jira -CBS-1426 jira | -Dbchanges customization -CAM jira -CBS-1426 jira | -trans Cam update -Dbchanges customization -external jira | -fimi fee -Dbchanges customization | -Dbchanges customization -fimi fee | -fimi fee txn харуулах шинэ дэлгэц -GCSIDEV-369, GCSIDEV-371,GCSIDEV-395 ,GCSIDEV-396 шинээр сайжруулалт хийх жира хийж дуусгах | -GCSIDEV-369, ACH-433,ach-441,ach-443,ach-442 jira fix |  | -fimi update ach-441,ach-443,ach-442 jira fix |  | ??? | -chingis,credit update ywuulah -cam iin uurchlult zaswaruudluu oroh -trans fimi support | -cam jiranuud duusgah -state cam update ywuulah -db changes |  | -trans fimi support -ACH-316 -ACH-428 -ACH-433 | -ACH-316 -ACH-428 -ACH-433 -credit deer cardiin delgetsiin aldaa zasaj update ywuulah -support ACH deer garsan adlaanuudiig harah | -SIDDEV-7 -SIDDEV-62 -GCSIDEV-369 -GCSIDEV-371 | [12 empty] | -шинэ дэлгэцээ дуусгаж update явуулах | -CAM jira ACH-454 - progress ACH-465 - progress | -CARD module db changes -support fimi өөрчлөлт |  |  |  | -ACH-458 -ACH-466 -ACH-468 -support CAM and FIMI update бэлдэж өгөх | -ACH-464 -ACH-462
PROBLEMS
Хангал | DONE | - CAM front dev. - CAM jira -Sonarqube test improvement(rtp, tsd, tcm, cam, tmm, tot) - 10аас доош болгох төлөвлөгөөтэй байгаа. -ng8(fimi, cam) | fte-cgw-a, tbt-i sonarqube /ng8 sonarqube = done | ach-438, ach-402 sonarqube pmt-c bug = 71 болгов
| TO DO | - ng8/sonarqube(fte-cgw-a, tbt, fte-s) - ng8/sonarqube | - fte-s sonarqube/ng8 - pmt-c sonarqube алдаа багасгах | ach-433, 436, 383, 428
PROBLEMS
Баянмөнх | DONE | - UBCB STATE CAPI/CAM, TDB/TI-361 support - API/Customer Admin spec -State дээр GB NES-н OI-н үйлдлүүдийн зөрүүг гаргасан -NES/CAM тест -CBS-1529, OMS жираны засвар явуулсан | - CBS-1541 test - Trans/OI - Credit/OI, TI-361, UBCB/STATE/CAM support | - STATE/CAPI/CAM support - NES/CAM test | - STATE/CAPI/CAM support - NES/CAM test -Automation test дээр үйлдлүүдийг оруулж json-г оруулж байгаа -3060 орчин дээр CAM-н орчины тест хийсэн. -Update дээр асуудал үүссэн тул OMS test хийж длл өгсөн | - STATE/CAPI/CAM support - Гадаад жирагаа цэгцлэх -3 jira fixed - Automation test -test case-1 | - STATE/CAPI/CAM support - Automation test - CBS-1525 тест хийсэн. - TDB OI-н үйлдэл тулгасан. | - STATE/CAPI/CAM support - 3060 орчинг шалгасан. - Integration тестэнд саппорт, тест - State UBCB хамтарсан тест | - STATE/CAPI/CAM support - Integration тестэнд саппорт, тест - State UBCB хамтарсан тест - CBS-1438 jira | - STATE support - Integration тестэнд саппорт, тест | - STATE/CAPI/CAM support - Integration тестэнд саппорт, тест - CBS-1548 jira | - STATE/UBCB/CAM support - Automation test - NES.CAM/OI test, user guide | - STATE/CAPI/UBCB CAM support - Automation test- CAM үйлдлүүдийг бүрэн оруулж амжилттай 1 кэйс бүртгэсэн - NES CAM test | - STATE/CAPI/UBCB CAM support - GB CAM test- UBCB,STBM,CAPI update - External jira- CBS-1470, ACH-87-done - Patch4 support - VB CAM support - UBCB web check | - STATE/CAPI/UBCB CAM support - External jira-CBS-1401, CBS-1426, CBS-428 | - STATE/UBCB CAM support - External jira- CBS-428 - Patch4 support, test - GB/OI CAM test | ??? | - STATE CAM support - Patch4 support, test - SIDDEV-52 test - OI support |  | - State/UBCB CAM support - NES,GB/ CAM test, sent update - Patch4 support, test | - Patch4 support - State/UBCB/Capi CAM support - TI-361 - CAPI_VB CAM support | - works at Capitron bank- CAM project | - works at Capitron bank- CAM project - TI-361 | - UBCB cam support - Patch 4 support - Internal jira- NES/CAM test - VB-1957 test | - UBCB/Capi cam support - NES CAM full test - CVU-17 | - State cam support - Patch 4 support - CBS-1515 test - OI operation translation- 10% | - State cam support - Automation test - OI operation translation- 70% | - State cam support - UBCB/VB integration test support - OI translation- operation, screen - CBS-1451 support - Patch4- ACH support - TI-361 support | - State cam support - CBS-1614, CBS-1585, CBS-1613 support - 2056 CAM test- 80% | - State/Capi cam support - 2056 CAM test - CBD CAM introduction | - 2056 cam test - 2043 cam test - support | - 2056 cam test - 2043 cam test - support - guide improvement | - Customer Admin spec-add parameter - Internal audit meeting - TI-361,380 testcase - State CAM support | - Trans cam support - TWOOMS-17- TDB картын системийн холболтгүй байгаа - Customer Admin spec-add parameter - 2047 check - 2048 check - 4001 patch4 support - Credit/OI support | - Trans cam support - Automation test - OI translation- msg - Customer Admin spec-add parameter - TDB CAM update - Patch4 ACH support | - Capi/State/Trans cam support - NES/GB CAM test - TWOOMS-17 | - State/Trans cam support - CBS-1613 - Audit - NES-ubcb GB-state CAM test | - 3059 check - state/cam test support update - 2047check 61GB - TI-361 update | - 3059 check - state/cam support update - TI-361 test update - UBCB/RTP 004 test update | - State/TDB cam support - Audit | - State/TDB cam support - OI translation- msg- 30% - TWOOMS-17-testing - NES/CAM test, update to state | - State/TDB/ cam support - UBCB_CAM test - OI translation-100% - TOT translation-100% - TWOOMS-17 - NES CAM schedule test | - State/TDB cam support - Automation test-CAM negative testcase - TWOOMS-17 - NES CAM schedule test, update to STATE - TDB/TI-380 test update - Trans update/CAM test | - State/TDB cam support - Trans update/CAM test, test report - DEV bank ACH support - TWOOMS-17 - CGW translation- oper, screen,const-100%; - Audit summary | - CGW msg translation- 100% - COT translation- 100% - TWOOMS-17 test - Credit TOT support
| TO DO | - UBCB, STATE, CAPI/CAM, - TDB/TI-361 support - NES/CAM test - Trans/OI spec | - Automation test - UBCB/STATE/CAM support -NES/CAM test | - STATE/CAPI/CAM support - NES/CAM test -Automation test -TDB-тэй VIrtualCаrd үүсгэх хүсэлтийг OMS рүү амжилттай илгээх -SIDDEV дээрх жираг тестлэж хаасан. | - STATE/CAPI/CAM support - Гадаад жирагаа цэгцлэх -Automation test | - STATE/CAPI/CAM support - Automation test - TDB-тэй VIrtualCаrd үүсгэх хүсэлтийг OMS рүү амжилттай шидэх - TI-361 жираг хаах - CBS-1525 тест хийж update явуулна. | - STATE/CAPI/CAM support - Automation test - 3060 орчинг шалгана. - Integration тестэнд саппорт, тест - State UBCB хамтарсан тест | - STATE/CAPI/CAM support - Automation test - Integration тестэнд саппорт, тест - State UBCB хамтарсан тест | - STATE/CAPI/CAM support - Automation test - Integration тестэнд саппорт, тест - State UBCB хамтарсан тест | - STATE/CAPI/CAM support - Automation test - Integration тестэнд саппорт, тест - CBS-1548 jira | - STATE/CAPI/CAM support - Automation test - NES.CAM/OI test, user guide | - STATE/CAPI/UBCB CAM support - Automation test - NES CAM test | - STATE/CAPI/UBCB CAM support - NES CAM test - External jira | - STATE/CAPI/UBCB CAM support - External jira - Internal jira- ACH-309 - Automation test -CAM tran testcase | - STATE/CAPI/UBCB CAM support - External jira- CBS-428 - Internal jira- ACH-309 - Automation test -CAM tran testcase | - STATE CAM support - Patch4 support, test - Translation - Internal jira- ACH-309 | - STATE CAM support - Patch4 support, test - SIDDEV-52 test | ??? | - State/UBCB CAM support - NES,GB/ CAM test, sent update - Patch4 support | - Patch4 support - State/UBCB/Capi CAM support - TI-361 - CAPI_VB CAM support | - works at Capitron bank- CAM project | - works at Capitron bank- CAM project - NES/CAM test - check in 4001 | - UBCB/State/Capi cam support - Patch 4 support - Internal jira- NES/CAM test | - UBCB/State/Capi cam support - Patch 4 support - Internal jira- NES/CAM test - CVU-17 | - UBCB/State/Capi cam support - Patch 4 support - CBS-1515 test - CAM_GB test case improvement | - UBCB/State/Capi cam support - CAM_GB test case improvement - Automation test - OI operation translation | - UBCB/State/Capi cam support - UBCB/VB integration test support - Automation test - OI translation | - UBCB/State/Capi cam support - Automation test - OI translation- msg | - UBCB/State/Capi cam support - Automation test - OI translation- msg - CBS-1613 - TWOOMS-17 - TI-361,380 testcase - 2056 CAM test - CBD CAM introduction | - 2056 cam test - 2043 cam test - support | - 2056 cam test - 2043 cam test - support - guide improvement | - UBCB/State/Capi cam support - Automation test - OI translation- msg - CBS-1613 - TWOOMS-17 - TI-361,380 testcase - Customer Admin spec-add parameter - Internal audit meeting | - UBCB/State/Capi cam support - Automation test - OI translation- msg - CBS-1613 - TWOOMS-17 - Customer Admin spec-add parameter - 2047 check - 2048 check | - UBCB/State/Capi cam support - Automation test - OI translation- msg - CBS-1613 - TWOOMS-17 - Customer Admin spec-add parameter - TDB CAM update | - State/Trans cam support - Automation test - OI translation- msg - CBS-1613 - TWOOMS-17 - Audit - TDB CAM update - NES/GB CAM test | - State/Trans cam support - Automation test - OI translation- msg - CBS-1613 - TWOOMS-17 - Audit - TDB CAM update - NES/GB CAM test | - State/Trans cam support - Automation test - OI translation- msg - TWOOMS-17 - Audit - GB CAM test | - State cam support - Automation test - OI translation- msg - TWOOMS-17 - Audit - GB CAM test | - State cam support - Audit | - State/TDB cam support - Automation test - OI translation- msg - TWOOMS-17 - Audit -summary - NES/CAM test, update to state | - State/TDB cam support - Automation test - OI translation- msg - TWOOMS-17 - Audit -summary | - State/TDB cam support - Automation test - CGW translation - Audit -summary - NES CAM schedule test, update to STATE - OI_NOMIN spec | - State/TDB cam support - Automation test - CGW translation - Audit -summary - Trans update/CAM test - OI_NOMIN spec | - State/TDB cam support - Automation test - CGW msg translation - OI_NOMIN spec - TWOOMS-17 test
| PROBLEMS | CAM-н update явахад баазын өөрчлөлт асуудалтай байна
Ган-Эрдэнэ | DONE | - ACK.Nack, 1073 test, UG, Сургалт - Trans-н 2 жира дээр support - CAM-н жира шалгасан - NTF дээр тест хийсэн. | - Ack/Nack төслийн тайлан - Ack/Nack тест (дотоод жира, Грац систем, Графт гүйлгээ байхгүй тул шалгаж чадаагүй) - GB2NES GAP жира шалгах | - GB2NES GAP жагсаалт гаргах - CAM jira test - FIMI test | - Ack/Nack тест - CAM jira test - Automation test - Translation 1367 - screen, msg, oper - 50% | - Ack/Nack тест, update явуулах - FIMI test - Translation 1367 | - Ack/Nack test - FIMI test - CAM - Trans орчин шалгах - WR - TDB AckNack & 1073 - Project plan - Trans FIMI | - FIMI test, training environment preparation & update - CAM - Trans орчин шалгах - Translation 1368 | - Ack/Nack test - FIMI training - CAM - test - WR 2019-50% | - Translation 1369 - WR 2019- 100% - CAM - Trans орчин шалгах - CAM - test | - Annual review meeting - CAM - support for Trans - CAM - test - Automation test (4 cases) | - Ack/Nack test - WR TDB Ack/Nack, 1073 - 50% - CAM - support for Trans - CAM - test guide - 50% - WR Trans FIMI impl | - WR TDB Ack/Nack, 1073 - CAM - support for Trans - CAM - test guide - NES FTE & GB Gap analysis review - Translation 1370 - 40% - Arig GB-6033 jira support | - FIMI UG update (fee & msg list and etc.) - CAM - support for Trans - FIMI fee & other issue test - Translation 1370 | - FIMI UG update (fee & msg list and etc.) - CAM - support for Trans - FIMI fee & other issue test - Translation 1370 | - CAM - support for Trans - FIMI fee & other issue test, update for Trans - Credit RTGS file import issue support - Translation 1374 - CKB Patch 4 issue study | - UBCB camt054 conversion issue - Credit card oder issue - WR Fimi for Trans - WR Ack/Nack, 1073 for TDB - CKB patch4 issue dicsuss with Zolo | - TDB 1073 test - Credit TMM & TCM patch4 test - UBCB camt054 conversion issue test - CKB swift txn & fee, patch4 test | - CAM test case - 50% - Credit TMM & TCM patch4 test | - CAM test case - Done - Translation 1376 - 10% | - FIMI support for Trans - Translation 1376 - Automation test - TMM 2 test case | - GCSIDEV-372, GCSIDEV-371 - ACH issue at CKB - WR Ack/Nack & 1073 for TDB - WR Fimi for Trans | - FIMI support for Trans - TDB 1073 CR response - NTF UG for Ard - 50% - FTE patch#4 issue update guide - FTE test for Capitron with Khishigee | - FIMI support for Trans - Meeting with ARD - NTF implementation plan - NTF UG for Ard - 75% | - FIMI test case for Trans - 70% - CAM jira test & update for Trans - NTF UG for Ard - 90% | - FIMI test case for Trans - 100% - NTF UG for Ard - Translation 1513 - 50% - Meeting with BA & Support | - TDB 1073 return txn supervisor feature test - Nes NTF test - Translation 1513 - WR FIMI for Trans - WR Ack/Nack & 1073 for TDB - CAM support for Trans | - TDB loro & 1073 return txn supervisor feature test - FIMI support for Trans - NIB CBS-1612 jira support - UG Ack/Nack & 1073 update - 30% | - TDB loro & 1073 return txn supervisor feature test & update done - FIMI support for Trans - UG Ack/Nack & 1073 update done - Ack/Nack & 1073 project docs for support (check list, UG and etc)-5% | - FIMI support for Trans - Ack/Nack & 1073 jira issue checking - TC Ack/Nack -50% - CAM integration test for Trans - NTF environment checking for ARD | - FIMI support for Trans - Ack/Nack & 1073 project docs for support (check list, UG and etc) - TC Ack/Nack for TDB- 90% - CAM integration test for Trans | - QAT 1073 jira & update for TDB - CAM integration test for Trans | - FIMI issue QAT for Trans - TC Ack/Nack -100% - WR FIMI for Trans - WR Ack/Nack & 1073 for TDB | - FIMI support for Trans - WR Ack/Nack & 1073 for TDB - Ack/Nack & 1073 jira issues for TDB - NTF support for Ard - CHK patch 4 issue support | - FIMI support & TC update for Trans - TC 1073 for TDB 5% - CAM support for Trans - Patch 4 Bogd & Credit jira issue support for CCD | - TC 1073 for TDB - 100% - SWIFT 1073 qat (jira issues) & update for TDB | - FIMI qat (3 jira) & UG, TC update for Trans - SWIFT 1073 integration test preparation TDB - Translation 1515 | - FIMI support for Trans - Ack/Nack & 1073 support & jira for TDB - WR FIMI for Trans - FTE gap issue registration | - FIMI support for Trans - Ack/Nack & 1073 support & jira update for TDB - WR Ack/Nack & 1073 for TDB - FTE gap issue registration -1 jira - Swift Ack/Nack & 1073 project contract term extention issue solution for TDB - FIMI integration test preparation | - Ack/Nack & 1073 support for TDB - FIMI integration test environment checking | - Ack/Nack & 1073 support & jira update for TDB - FIMI integration test environment checking - FIMI improvement update for Trans | - FIMI intro for support - FIMI integration testironment checking - FTE gap issue registration - Translation 1518 | - WR FIMI for Trans - WR Ack/Nack & 1073 for TDB - Ack/Nack issue update for TDB - FIMI improvement update for Trans - Ack/Nack & 1073 UAT report draft for TDB | - Ack/Nack & 1073 integration test preparation & intro for support - Ack/Nack & 1073 support for TDB - FIMI support for Trans - DLVR web3 change qat in 1052
| TO DO | - Ack/Nack тест, Update явуулах - GB2NES GAP жира шалгах | - Ack/Nack тест, update явуулах - GB2NES GAP жагсаалт гаргах - CAM jira test - FIMI test - Automation test | - Ack/Nack тест, update явуулах - CAM jira test - FIMI test - Automation test | - Ack/Nack тест, update явуулах - CAM jira test - FIMI test - Automation test - Translation 1367 | - Ack/Nack test - CAM jira test - FIMI test, update явуулах - Automation test - CAM - Trans орчин шалгах - WR - TDB AckNack & 1073 - Project plan - Trans FIMI | - Ack/Nack test - FIMI test, training environment preparation - CAM - Trans орчин шалгах - CAM - test - Automation test | - Ack/Nack test - FIMI training - CAM - Trans орчин шалгах - CAM - test - Automation test | - Translation 1369 - WR 2019-50% - CAM - Trans орчин шалгах - CAM - test - Automation test | - Annual review meeting - CAM - support for Trans - CAM - test - Automation test | - Ack/Nack test - WR TDB Ack/Nack, 1073 - CAM - support for Trans - CAM - test - Automation test - WR Trans FIMI impl | - WR TDB Ack/Nack, 1073 - CAM - support for Trans - CAM - test guide - Automation test - Translation 1370 | - TDB Ack/Nack, 1073 return supervisor feature test - CAM - support for Trans - FIMI fee & other issue test - Automation test - Translation 1370 | - TDB Ack/Nack, 1073 return supervisor feature test - CAM - support for Trans - FIMI fee & other issue test, update for Trans - Automation test | - TDB Ack/Nack, 1073 return supervisor feature test - CAM - support for Trans - FIMI fee & other issue test, update for Trans - Automation test | - TDB Ack/Nack, 1073 return supervisor feature test - CAM - support for Trans - FIMI support for Trans - WR Fimi for Trans - WR Ack/Nack, 1073 for TDB | - TDB Ack/Nack, 1073 return supervisor feature test - CAM - support for Trans - FIMI test environment check for Trans - UBCB camt054 conversion issue test - Automation test | - TDB 1073 return txn supervisor feature test - CAM - support for Trans - FIMI test environment check for Trans - Translation - Automation test | - CAM test case - 50% - Credit TMM & TCM patch4 test - TDB 1073 return txn supervisor feature test - CAM - support for Trans - Translation - Automation test | - FIMI support for Trans - TDB 1073 return txn supervisor feature test - CAM test & support for Trans - Translation 1376 - Automation test | - FIMI support for Trans - TDB 1073 return txn supervisor feature test - CAM test & support for Trans - WR Ack/Nack & 1073 for TDB - WR Fimi for Trans | - FIMI support for Trans - TDB 1073 return txn supervisor feature test - CAM test & support for Trans - TDB 1073 CR - NTF UG for Ard | - FIMI support for Trans - TDB 1073 return txn supervisor feature test - CAM test & support for Trans - NTF UG for Ard | - FIMI test case for Trans - TDB 1073 return txn supervisor feature test - NTF UG for Ard | - FIMI test case for Trans - TDB 1073 return txn supervisor feature test - NTF UG for Ard - Translation 1513 - Automation test | - TDB 1073 return txn supervisor feature test - Nes NTF test - Translation 1513 - WR FIMI for Trans - WR Ack/Nack & 1073 for TDB | - TDB loro & 1073 return txn supervisor feature test - Nes NTF test env for Ard - TC Ack/Nack & 1073 | - TDB loro & 1073 return txn supervisor feature test - FIMI support for Trans - UG Ack/Nack & 1073 update - TC Ack/Nack & 1073 update | - FIMI support for Trans - Ack/Nack & 1073 project docs for support (check list, UG and etc) - TC Ack/Nack & 1073 update - CAM integration test for Trans | - FIMI support for Trans (pinchange) - TC Ack/Nack for TDB - CAM integration test for Trans | - QAT 1073 jira & update for TDB - CAM integration test for Trans | - FIMI issue QAT for Trans - TC Ack/Nack & 1073 - WR FIMI for Trans - WR Ack/Nack & 1073 for TDB | - FIMI issue QAT for Trans - TC 1073 for TDB - WR Ack/Nack & 1073 for TDB - CAM support for Trans - NTF support for Ard | - FIMI support & TC update for Trans - TC 1073 for TDB - CAM support for Trans | - FIMI qat (3 jira) & update for Trans - TC 1073 for TDB - CAM support for Trans - SWIFT 1073 qat (jira issues) & update for TDB | - FIMI qat (3 jira) & update for Trans - CAM support for Trans - SWIFT 1073 integration test preparation TDB - Translation 1515 | - FIMI support for Trans - Ack/Nack & 1073 support & jira for TDB - WR FIMI for Trans - WR Ack/Nack & 1073 for TDB - FTE gap issue registration | - FIMI support for Trans - Ack/Nack & 1073 support & jira for TDB - WR Ack/Nack & 1073 for TDB - FTE gap issue registration | - FIMI support for Trans - Ack/Nack & 1073 support & jira update for TDB - FTE gap issue registration -1 jira - FIMI integration test preparation | - Ack/Nack & 1073 support & jira update for TDB - FIMI integration test environment checking - FTE gap issue registration | - FIMI intro for support - FIMI integration test environment checking - FTE gap issue registration - Translation 1518 | - WR FIMI for Trans - WR Ack/Nack & 1073 for TDB - FTE gap issue registration | - Ack/Nack & 1073 integration test intro for support - FIMI support for Trans - NTF support for ARD - FTE gap issue registration | - Ack/Nack & 1073 integration test support - FIMI support for Trans - NTF support for ARD - FTE gap issue registration
PROBLEMS
Jason | DONE | - Swift Ack.nack - dev - BSB fa - dev - VB44 -CustomerAdmin ажлын хэмжээ гаргаж өгсөн - NTF-г Ардын тест орчинд оруулж тохируулсан. - TDB NTF hotfix sent | -Swift ack/nack- GT, GF-н орчин бэлдсэн, лоро данстай харицаж гүйлгээ хийх болох эсэх яаж хийх талаар судалсан. - 3h - bcom.c-н cam branch дээр мастерийг нэгтгэсэн. 1h - BSB Fa - dev - 1h - Weekly report - 0.5 | -Swift ack/nack - жира засвар, Update явуулсан. - VB дээр CR-н ажлын хэмжээ гаргаж байна. - Ntf.proc project үүсгэв. | -Swift ack/nack - жира засвар - VB дээр CR-н ажлын хэмжээ гарсан. - Trans OI дээр ажлын хэмжээ гаргасан. - Q2 - plan draft - 10% - State NES imp meeting - TDB Swift meeting | - Swift ack/nack - жира зассан. update явуулсан. - NTF -н нэмэлт функц гаргах - OKR Q2 plan draft | -Swift ack/nack - жира засвар - NTF changes - WR SID - Жира status check - IBSD тэй уулзалт | - Swift ack/nack - жира засвар - OchirUndraa NTF-н хүсэлт бэлдэх - NTF changes | - Swift ack/nack - жира засвар - BD meetting (Nomin, TDB) - CCD meetting (OI) - CEO persentation - TDB ntf жира чек | - BSB dev - 4h - Swift ack/nack - 2h - Bob, Greg meetting OI | - Swift ack/nack - 3h - BSB dev - 1h - Annual report | - Swift ack/nack - 2h - Jira check - 1h - Other | - Swift ack/nack - update - HR att report -sent - TDB GB2NES review - checking - NTF coding guide - done - P module creating - | - TDB NTF буцаалт дээр ажиллана - 1h - Other jira - 3h - TDB CR work Estimation - 2 | - TDB NTF буцаалт дээр ажиллана - 1h - Other jira - 3h - TDB CR work Estimation - 2 | - Swift ack/nack - 1h - ntf jira - 2h - ccd meeting - 1H - other jira, support |  |  | - Swift ack/nack - 1073 2h - VB Virtual card bug fixed - 2h - TDB VB CR discourse - NIB phone call - 20m - BSB env check - 30m
| TO DO | -Swift Ack/Nack - 1073 дээр loro данс дээр гүйлгээ гаргах - BSB fa - dev - NTF-н тохиргоо | -Swift ack/nack - жира засвар, Update явуулна. - VB дээр CR-н ажлын хэмжээ гарна. - Trans OI-н UR/Spec хянах | -Swift ack/nack - жира засвар хийнэ. - VB дээр CR-н ажлын хэмжээ гаргаж дуусгаж БГ уруу өгнө. - Trans уруу OI-н үнийн санал гаргаж өгнө. | -Swift ack/nack - жира засвар - Q2 - plan draft - NTF changes - BSB dev | -Swift ack/nack - жира засвар - NTF changes - BSB dev - WR SID - Жира status check | -Swift ack/nack - жира засвар - CR-н ажлын хэмжээ - TDB GAP | - Swift ack/nack - жира засвар - TDB GAP - FTE. TR-н Design судлах | - BSB dev - Swift ack/nack - BD VB CR ажлын хэмжээ гаргаж өгөх | - Swift ack/nack - 2h - BSB dev - BD VB CR ажлын хэмжээ гаргаж өгөх - Annual report | - Swift ack/nack - - Jira check - WR | - Swift ack/nack - HR att report - TDB GB2NES review - NTF coding guide - P module creating | - TDB NTF буцаалт дээр ажиллана - Other jira - TDB CR work Estimation | - Swift ack/nack - Other jira | - Swift ack/nack - Other jira | - Swift ack/nack - changes, update - NTF jira fixing - WR - VB API Customer Admin spec - other task's |  | - Swift ack/nack - 1073 - VB Virtual card bug fixed - TDB VB CR discourse | - NIIB уулзалт - Nomin CGW санаа тавих - TDB VB assr API check |  | - WR - Swift ack/nack - Nomin CGW - NTF support
PROBLEMS

## Check
1. Q2-н OKR гаргах | 2020.05.13
2. Тест гэж юу вэ? Ямар төрлийн тестүүд байдаг. Яаж хийдэг. Аль тест хамгийн чухал | 2020.05.22
3. Oracle vs PostGre баазын тухайн судлаж ялгаатай талын гаргаж ирэх | 2020.06.05
4. Week_task sheat дээр өдөр бүр хийсэн ажил болон хийх ажлаа оруулах | Every Day
5. Өдөр бүр хэн нэгний хийсэн кодыг нь шалгаж Код review хийх. | Every Day
6. C#, Java хэлийг судлах. Ялгааг нь ойлгож тайлагнах | 2020.06.19

## Projects (hidden)
№ | System | Org | Task | % complete | Current Process | Status | Start | End | Assigned to
54 | VB_UBCB_NF | УБХБ | УБХБ-ны интернэт банк | 100% |  | Closing | 2018.04.30 | 2018.07.26 | Г. Ганболд, Мөнх-Ундрал, Чимидцэеэ, Жаргалбат
53 | VBK_NF_API | Хаан банк | Хаан банкны интернэт банк | 97% |  | Controlling | 2018.04.30 | 2018.07.26 | Очирсүрэн, Уянга
32 | NES_TMM |  | NES дээр TWO мерчант менежментийн төсөл | 92% |  | Executing | 2018.06.13 | 2018.08.13 | Арвинсайхан, Уянга, Мөнх-Ундрал, Хишигжаргал
52 | NES_TOT_CKB_IMP | Чингис хаан | Чингис хаан банкинд картын онлайн систем нэвтрүүлэх төсөл | 35% |  | Executing | 2018.08.27 | 2018.09.27 | Арвинсайхан, Хишигжаргал, Уянга
33 | NES_TCM |  | NES дээр TWO картын менежментийн төсөл | 34% |  | Executing | 2018.06.28 | 2018.10.04 | Арвинсайхан, Мөнх-Ундрал, Оюунболд, Хишигжаргал
50 | NES Swift PII - TDB | ХХБ | ХХБ-д свифт нэвтрүүлэх төсөл | 20% |  | Executing | 2018.05.10 | 2018.09.25 | Г. Ганболд, Уянга, Ундрал
51 | VB44_API | ХХБ | ХХБ-ны виртуал банкны API болон нэмэлт функ хөгжүүлэх төслийн нэг дүгээр үе шат | 23% |  | Executing | 2018.08.03 | 2018.11 | Г. Ганболд, Очирсүрэн, Оюунболд, Хишигжаргал | Энгийн нууц үгээр логин хийх асуудалгүй. Харин OTP, VASKO 2 алдаатай байгаа манайхаас шалгаж өгнө. Pending-н гүйлгээн дээр заавар өгсөн
34 | NES_SIT |  | NES дээр свифт асуудлын бүртгэлийн систем | 9% |  | Planning | 2018.09.10 | ??? | Очирсүрэн, Хишигжаргал
35 | ACH Project Sizing for Estimating and Planning |  | МБ дээрх ACH-н төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төслийн ажлын хэмжээ, төлөвлөгөө гаргах | 100% | Төслийн бичиг баримттай танилцав. | Planning | 2018.09.10 | 2018.09.20 | Арвинсайхан
36 | NES_VB |  | Виртуал банкны серверийн НЕС хувилбар | 2% |  | Planning | 2017.10.30 | 2018.06.19 | Г. Ганболд, Очирсүрэн, Хишигжаргал, Оюунболд
35 | ACH |  | МБ дээрх ACH-н төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл | 0% |  | Initiating
37 | NES_IT |  |  | 0% |  | Initiating
38 | NES_Capitron |  |  | 0% |  | Initiating
39 | NES_TOT_TRANS_IMP |  |  | 0% |  | Initiating
40 | NES_FTE_SWIFT_CKB_IMP |  |  | 0% |  | Initiating
| VB-1233, VB-1234,VB-1235 |  |  | 0% |  | Initiating
41 | VB-1108 |  |  | 0% |  | Initiating
| 1 | ok |  | 8
| 2 | 8:30-14:00 |  | 6
| 3 | 2018-11-13 |  | 2
| 4 | 8:30-10:40, 15:10-17:30 |  | 4
| 5 | 8:30-12:30 |  | 4
| 2018-06-07 | аль нэг өдөр OK |  | 8

## ACH_IMPL (hidden)
№ | Bank | Issue | Progress (new, done, in progress, by design) | Responsibility | Reason | How Resolved
1 | DBM | Банкны файл уншуулах. | Done | Cassie | Нэр криллээр орууулсан. | FTE_BANK, FTE_BANK_BRCH, FTE_BANK_CUST, FTE_CTCT_DTLS-с BANK_ID >= 25 байгаа бичлэгүүдийг устгаж, Нэрийг Англи томоор оруулав.
2 | ALL | Жагсаалт дээр дансны дугаар харагдахгүй байна | Done | Greg | Шинэ нэмэгдсэн FTE_PMT_TXN -ий CT_ACNT_CODE ... -дад утга оноох SQL ажиллаагүй! | \\mngc-files\Project\NES_ACH_DEV\06_DBChanges\IMPL_SQLs\FTE_PTM_TXN_ADD.sql -г ажиллуулна
3 | ALL | 12100022-Холбогдох эрхгүй байна | Done | Ochiroo |  | SET DEFINE OFF; Insert into PAAPP (APPID, APPNAME, APPNAME2, LISTORDER) Values (7700, 'НИС Терминал', 'NES Terminal', NULL); Insert into PAAPPM (APPID, MODID, MODNAME, MODNAME2, LISTORDER) Values (7700, 7700, 'НИС Терминал', 'NES Terminal', NULL); COMMIT;
4 | ALL | 41300005 Хүсэлтийн мэдээлэл буруу байна! | Done | Ochiroo | GB3_TRAN_AUTHZ тэйбл дээр GB-н мэдээлэл байхгүй үед өгдөг
5 | CHK | RPT-н сүлжээн дээрх хариу хүлээх хугацаа 30 с байсан үед МБ уруу гүйлгээ явуулсаад 30 хүлээгээд TimeOut бол | Done | Ochiroo
6 | ARIG | Ариг дээр dongle дутуу байсанаас NES-с GB уруу орохгүй болсон байсанг зассан | Done | Jason
7 |  | RTGS их дүнтэй ирсэн гүйлгээ PACS.004 үүсэхгүй байна
8 | ALL | Өчигдөрийн банк хоорондын гүйлгээний тасалдалттай холбоотой банкууд дээр гарсан асуудлууд: 1. МБанк дээр цуцлагдсан гүйлгээ суурь систем дээр санхүүгийн гүйлгээ хийгдсэн. 2. МБанк дээр гарсан гүйлгээ НЭС дээр орж ирээгүй GB дээр санхүүгийн гүйлгээ хийгдсэн. 3. Илгээсэн, Хүлээж авсан банкууд дээр гүйлгээ цуцлагдсан боловч МБанк дээр хийгдсэн. 4. Бага дүнтэй гүйлгээ Грэйп талд timeout өгч цуцлагдсан байхад НЭС талд амжилттай гарсан. 5. Багц гүйлгээ шидэхэд амжилттай 002 ирж МБанкнаас гүйлгээ гарсан боловч GB талд гүйлгээ хийх явцад алдаа гарч Тодруулах шаардлагатай төлөвтэй болж санхүүгийн гүйлгээ хийгдээгүй. |  | HishigJargal
9 | TDB
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

## WeeklyReport (hidden)
Дууссан 1 төсөл
| Төслийн нэр | Гүйцэтгэл | Ахиц | Эхлэх | Дуусах | Ажилласан ажилтан | Тайлбар
Үргэлжилж байгаа 11 төсөл
| Төслийн нэр | Гүйцэтгэл | Ахиц | Эхлэх | Дуусах | Ажилласан ажилтан | Тайлбар
1 | VB44_API | 77% | 12% | 2018.11.01 | 2018.12.20 | Г. Ганболд, Очирсүрэн, Хишигжаргал | ХХБ-ны виртуал банкны API болон нэмэлт функ хөгжүүлэх төслийн нэг дүгээр үе шат. Өнгөрсөн долоо хоногт: - Development - 87% - UAT - 35% Энэ долоо хоногт: - Код болон UAT үргэлжлүүлнэ Төслийн төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй 2ажил гарсанаас болоод төслийг 12/20 хүртэл сунгахаар протокол үйлдэхээр болсон
2 | NES_VB | 11% | 3% | 2017.10.30 | 2018.06.19 | Г. Ганболд, Очирсүрэн, Уянга | Виртуал банкны серверийн НЕС хувилбар. Өнгөрсөн долоо хоногт - Спек - 80% Энэ долоо хоногт -Спек үргэлжлүүлнэ
3 | NES_TMM | 98% | 3% | 2018.06.13 | 2018.08.13 | Арвинсайхан, Уянга, Насанбат, Хишигжаргал | NES дээр TWO мерчант менежментийн төсөл. Өнгөрсөн долоо хоногт - Кодын ажил дууссан. Энэ долоо хоногт - QAT хийгдэж байна. 80%
4 | NES_TCM | 44% | 10% | 2018.06.28 | 2018.10.04 | Арвинсайхан, Хишигжаргал | NES дээр TWO картын менежментийн төсөл. Өнгөрсөн долоо хоногт - Кодын ажил үргэлжилж эхэлсэн - 25% Энэ долоо хоногт - Код үргэлжилнэ.
5 | NES_SIT | 12% | 0% | 2018.07.02 | - | Очирсүрэн, Хишигжаргал | NES дээр свифт асуудлын бүртгэлийн систем. Өнгөрсөн долоо хоногт - Ахицгүй Энэ долоо хоногт - Дизайны ажил үргэлжилнэ. VB ны төсөл эхэлсэн учир 7 хоног хойшлуулсан.
6 | NES Swift PII | 20% | 0% | 2018.05.10 | 2018.09.25 | Г. Ганболд, Уянга | ХХБ-д свифт нэвтрүүлэх төсөл. Өнгөрсөн долоо хоногт - Ахицгүй Энэ долоо хоногт - Тодруулах зүйлсээ эцэслээд спек дээр ажиллана - Сургалтыг авч дуусгах талаар дахин ярилцана
7 | VB_QPay_Improvement | 42% | 0% | 2018.04.09 | 2018.04.13 | Г. Ганболд, Очирсүрэн, Уянга | ХХБ-ны QPay дээр хийгдэх сайжруулалт. Өнгөрсөн долоо хоногт - Ахицгүй Энэ долоо хоногт - Тестийг дуусгана.
8 | ACH | 15% | 12% | 2018.09.## | 201#.##.## | Арвинсайхан, Г. Ганболд, Хишигжаргал | МБ дээрх ACH-н төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл Өнгөрсөн долоо хоногт - Код - 15% Энэ долоо хоногт - Кодын ажил үргэлжилнэ.
9 | VB-1108 | 77% | 12% | 2018.10.01 | 2018.12.10 | Ц.Насанбат, Очирсүрэн, Хишигжаргал, Амгалан, Алтан-Од, Жаргалбат | ХХБ дээрх VB-н Swift-н гүйлгээний нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл Өнгөрсөн долоо хоногт. - QAT 99%. - UAT 50%. Энэ долоо хоногт - UAT дуусгана - Нэгдсэн тест хийж эхлэнэ
10 | IMP_CREDIT_BANK | 5% | % | 2018.10.22 | 2018.12.## | Арвинсайхан, Г.Ганболд, Уянга, Хишигжаргал | Кредит Банканд NES нэвтрүүлэх төсөл байгаа. Өнгөрсөн долоо хоногт. UAT - Банк хооронд бага дүнт - 30% - Банк хооронд их дүнт - 30% - Гадаад шилжүүлэг - 50% - Картын гүйлгээ - 0% - Орчин бүрэн болоогүй байгаа. Энэ долоо хоногт - UAT үргэлжилнэ Төслийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл GCCB-н тайланд байгаа
11 | IMP_CKB_OI_NewTxn | 85% | 30% | 2018.11.05 | 2018.11.28 | Г.Ганболд, Уянга | Чингис хаан банканд OI-р хадгаламж барьцаалсан зээл олгох боломжтой болгох жижиг төсөл Өнгөрсөн долоо хоногт. - UAT - 50% - Зээл олголтын функц дээр нэмэлт өөрчлөлт хийгдэж байна. Энэ долоо хоногт - UAT дуусгана
Үйл ажиллагаа, Хөгжүүлэлт сайжруулалтын дотоод ажил
| Төслийн нэр | Гүйцэтгэл | Ахиц | Эхлэх | Дуусах | Ажилласан ажилтан | Тайлбар
1 | NES Back-End Code Check SonarQube |  |  | 2018.11.01 | 2018.11.06
2 | NES Front-End Code to Convert WEB3 |  |  | 2018.11.05 | 2018.11.05
2 | Automat Test Case writing |  |  | 2018.11.06 | 2018.11.06
2 | New жира систем ашиглалт туршилт |  |  | 2018.11.07 | 2018.11.07
Төлөвлөгдөж буй 4 төсөл
| Төслийн нэр | Гүйцэтгэл | Ахиц | Эхлэх | Дуусах | Ажилласан ажилтан | Тайлбар
1 | NES_IT |  |  | ? | ? |  | Виртуал банкны асуудлын бүртгэлийн НЕС хувилбар. Төслийн төлөвлөгөө гаргав
2 | NES_Capitron |  |  | ? | ? |  | Капитрон банканд нэвтрүүлэх төлөвлөгөө эхний байдлаар гаргав. Капитрон банк NES-н Core Banking System авах болбол манай модулиуд дагаж нэвтрэх хэрэгтэй болно.
3 | NES_TOT_TRANS_IMP |  |  | ? | ? |  | Транс банканд картын онлайн нэвтрүүлэх төсөл.
4 | NES_FTE_SWIFT_CKB_IMP |  |  | ? | ? |  | Чингис хаан банканд свифт модуль нэвтрүүлэх төсөл. Энэ долоо хоногт хугацаа товлоно
5 | CARD Order DigitalBANK |  |  | ? | ? |  | Дижитал банк төсөл - ARD
Идэвхгүй 5 төсөл.
| Төслийн нэр | Гүйцэтгэл | Ахиц | Эхлэх | Дуусах |  | Тайлбар
1 | VB_NOMIN_PIII_BCOM | 85% | 0% | - | - |  | Ахицгүй. Нэвтрүүлэлт (Эхний шатны акт зурагдсан, Номинтой холбогдож, үргэлжлүүлэх)
2 | MP_TWO_TDB Merchant Automation | 92% | 0% | 2018.05.07 | 2018.07.05 | Арвинсайхан, Уянга | Картын багц гүйлгээ боловсрүүлалт, мерчантын хаалтын автоматжуулалтын төсөл. Акт зурсан, Кодыг ХҮГ-т хүлээлгэж өгсөн. Банкнаас нэвтрүүлэлтийн тов гаргана
3 | VB44_PinCode_Change | 97% | 0% | 2018.06.04 | 2018.08.01 |  | Акт зурсан, Банк руу Интегрэшн Hotfix явуулав.
4 | BOGD – FIMI, Swift interface | 59% | 0% | 2018.03.30 | 2018.05.15 | Арвинсайхан | Картын фими интерфэйс хөгжүүлж Богд банканд нэвтрүүлэх Энэ долоо хоногт: - Акт зурахаар тохирч, Драфт илгээсэн байгаа. Акт зурж төслөө хаана. Бодит орчинд оруулж ашиглах үед support үзүүлж ажиллана
5 | RTGS v2 PII | 98% | 0% | 2018.04.12 | 2018.05.10 | Г. Ганболд, Уянга, Очирсүрэн | RTGS v2-н PACS.004-н засвар NES, GB дээр орох ажил эхлэв. Өнгөрсөн долоо хоногт - Ахицгүй! Энэ долоо хоногт: - Банкуудын нэвтрүүлэлтийн талаар тодруулга авна.
Саппорт үйлчилгээ
| Модуль | Харилцагч | Зарцуулсан хугацаа | Тайлбар
1 | Aviz Online | Чингис Хаан банк | 1 цаг | - Бага дүнтэй Аviz дээр support үзүүлсэн.
2 | Мэдэгдэл | ХХБ | 2 цаг | - GB-5230 жираны засвар хийсэн.
3 | Багц гүйлгээ | МУХБ | 2 цаг | - Банк хоорондын багцын гүйлгээ асуудал шалгах зассан - CBS-748

## Copy of WeeklyReport (hidden)
Дууссан 1 төсөл
| Төслийн нэр | Гүйцэтгэл | Ахиц | Эхлэх | Дуусах | Ажилласан ажилтан | Тайлбар
Үргэлжилж байгаа 11 төсөл
| Project name | Progress | + | Duration | Description
1 | NES_TMM | 100% | 1% | 2018.06.13 2019.01.10 | NES TMM Development Project Last week - QAT – 100%
2 | VB-1108 | 98% | 0% | 2018.10.01 2018.12.10 | TDB VB Swift transaction improvement project Last week. - no progress This week - Signing acceptance note
3 | NES_TCM | 90% | 5% | 2018.06.28 2019.01.20 | NES TCM Development Project Last week - Code - 95% - QAT – 75% This week - Coding and QAT finined
4 | ACH | 45% | 15% | 2018.11.25 2019.01.31 | BOM NES ACH Development Project Last week - Code - 35% + 10% This week - Coding
5 | NES_TOT_TBT_CREDITBANK_IMP | 25% | 5% | 2019.01.10 2019.01.31 | CreditBank TOT and TBT implementation project Last week - UAT – 20% This week - UAT - Кредит банк болон ХХБ-г хүлээж байгаа.
6 | NES_VB | 11% | 0% | 2017.10.30 2018.06.19 | GAP development of the new version of the NES Virtual Bank Last week - no progress This week - Spec writing
7 | VB44 API ASSR | 2% | 25% | 2019.01.15 2019.02.21 | TDB VB API Insurance improvement project Last week. - Spec – 90% - Code – 30% This week - Code
8 | NES_OI_CREDITBANK_IMP | 0% | 0% | 2019.01.15 2019.02.21 | TDB VB API Insurance improvement project Last week. - Spec – 20% This week - Spec and Coding
Үйл ажиллагаа, Хөгжүүлэлт сайжруулалтын дотоод ажил
| Төслийн нэр | Гүйцэтгэл | Ахиц | Эхлэх | Дуусах | Ажилласан ажилтан | Тайлбар
1 | NES Back-End Code Check SonarQube |  |  | 2018.11.01 | 2018.11.06
2 | NES Front-End Code to Convert WEB3 |  |  | 2018.11.05 | 2018.11.05
2 | Automat Test Case writing |  |  | 2018.11.06 | 2018.11.06
2 | New жира систем ашиглалт туршилт |  |  | 2018.11.07 | 2018.11.07
Төлөвлөгдөж буй 4 төсөл
| Төслийн нэр | Гүйцэтгэл | Ахиц | Эхлэх | Дуусах | Ажилласан ажилтан | Тайлбар
1 | NES_IT |  |  | ? | ? |  | Виртуал банкны асуудлын бүртгэлийн НЕС хувилбар. Төслийн төлөвлөгөө гаргав
2 | NES_Capitron |  |  | ? | ? |  | Капитрон банканд нэвтрүүлэх төлөвлөгөө эхний байдлаар гаргав. Капитрон банк NES-н Core Banking System авах болбол манай модулиуд дагаж нэвтрэх хэрэгтэй болно.
3 | NES_TOT_TRANS_IMP |  |  | ? | ? |  | Транс банканд картын онлайн нэвтрүүлэх төсөл.
4 | NES_FTE_SWIFT_CKB_IMP |  |  | ? | ? |  | Чингис хаан банканд свифт модуль нэвтрүүлэх төсөл. Энэ долоо хоногт хугацаа товлоно
5 | CARD Order DigitalBANK |  |  | ? | ? |  | Дижитал банк төсөл - ARD
Идэвхгүй 5 төсөл.
| Төслийн нэр | Гүйцэтгэл | Ахиц | Эхлэх | Дуусах |  | Тайлбар
1 | VB_NOMIN_PIII_BCOM | 85% | 0% | - | - |  | Ахицгүй. Нэвтрүүлэлт (Эхний шатны акт зурагдсан, Номинтой холбогдож, үргэлжлүүлэх)
2 | MP_TWO_TDB Merchant Automation | 92% | 0% | 2018.05.07 | 2018.07.05 | Арвинсайхан, Уянга | Картын багц гүйлгээ боловсрүүлалт, мерчантын хаалтын автоматжуулалтын төсөл. Акт зурсан, Кодыг ХҮГ-т хүлээлгэж өгсөн. Банкнаас нэвтрүүлэлтийн тов гаргана
3 | VB44_PinCode_Change | 97% | 0% | 2018.06.04 | 2018.08.01 |  | Акт зурсан, Банк руу Интегрэшн Hotfix явуулав.
4 | BOGD – FIMI, Swift interface | 59% | 0% | 2018.03.30 | 2018.05.15 | Арвинсайхан | Картын фими интерфэйс хөгжүүлж Богд банканд нэвтрүүлэх Энэ долоо хоногт: - Акт зурахаар тохирч, Драфт илгээсэн байгаа. Акт зурж төслөө хаана. Бодит орчинд оруулж ашиглах үед support үзүүлж ажиллана
5 | RTGS v2 PII | 98% | 0% | 2018.04.12 | 2018.05.10 | Г. Ганболд, Уянга, Очирсүрэн | RTGS v2-н PACS.004-н засвар NES, GB дээр орох ажил эхлэв. Өнгөрсөн долоо хоногт - Ахицгүй! Энэ долоо хоногт: - Банкуудын нэвтрүүлэлтийн талаар тодруулга авна.
Саппорт үйлчилгээ
| Модуль | Харилцагч | Зарцуулсан хугацаа | Тайлбар
1 | Aviz Online | Чингис Хаан банк | 1 цаг | - Бага дүнтэй Аviz дээр support үзүүлсэн.
2 | Мэдэгдэл | ХХБ | 2 цаг | - GB-5230 жираны засвар хийсэн.
3 | Багц гүйлгээ | МУХБ | 2 цаг | - Банк хоорондын багцын гүйлгээ асуудал шалгах зассан - CBS-748

## Sheet29 (hidden)
| PROD | PATCH3 | ACH
TRANS | 2039 | 2043 | 1057
BOGD | 1032 | 2045 | 1058
CREDIT | 2041 | 2046 | 3057
CKB | 4001 | 4001 | 4003
DBM | 3042 | 2044 | 3062
TDB | 1025 | 2008 | 2047
STATE | 2007 | 1053 | 2048
UBCB | 2025 |  | 3059
CAPITRON | 3049 |  | 3060
ARIG | 3033 |  | 3056
NIB | 3033 |  | 3056

## Sheet30 (hidden)
Аппликешнээс шууд хандаж байгаа харилцагчийн хувьд
№ | АППЛИКЕШН | ПОЛАРИС | OI |  | Асуулт
1 | Нэвтрэх (Хэрэглэгч өөрийн 15 төрлийн мэдээллийг нэвтрэх үед орулах | Хэрэглэгчийн 15 төрлийн мэдээллийг бүртгэх | 13610313 | Харилцагч бүртгэх | 15 төрлийн гэдгийг тодоруулах хэрэгтэй байна.
|  |  | 13610310 | Харилцагчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
| Кредит скоринг хийлгэх | Кредит скорингийн үр дүнг бүртгэх |  |  | Энэ үйлдэл дээр Polaris дээр хийх үйлдэл байхгүй гэж харж байгаа.
2 |  |  | 13619011 | Дансны жагсаалт авах
|  |  | 13610253 | Зээлийн данс үүсгэх
3 | Зээл авах | Зээлийн данс үүсэх | 13610253 | Зээлийн данс үүсгэх
|  | Төлбөрийн хуваарь үүсэх | 13610258 | Зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарь үүсгэх
|  | Депозит данс үүсэх | 13610263 | Зээлийн данс нээх
|  |  | 13610020 | Харилцах данс үүсгэх
|  |  | 13610000 | Харилцагчийн дансны дэлгэрэнгүй мэдээлэл
|  | Зээл олголтын гүйлгээ хийгдэх | 13610262 | Зээл олгох - Бэлэн бус | Зээлийн данснаас харилцах данс руу гүйлгээ хийнэ.
4 | Зээлийн лавлагаа харах | Зээлийн үлдэгдэл илгээх | 13610200 | Зээлийн дансны дэлгэрэнгүй мэдээлэл
|  | Зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарь илгээх | 13610201 | Зээлийн дансны хуулга
|  | Зээлийн эргэн төлөлтийн дүн илгээх | 13610203 | Зээлийн төлбөрийн хуваарь
5 | Эргэн төлөлт хийх | Зээлийн эргэн төлөлтийг бүртгэх | 13610250 | Зээл төлөлт
Зээлийн үлдэгдэлээс хасагдах
Поларист бүртгэлтэй харилцагч хандаж байгаа үед
№ | АППЛИКЕШН | ПОЛАРИС
1 | Поларисаас илгээсэн харилцагчийн мэдээллийг бүртгэх | Шинээр бүртгэгдсэн харилцагчийн мэдээллийг аппликешнруу илгээх
2 | Нэвтрэх (Ажилтын харилцагчид өгсөн нэр, нууц үгээр нэвтрэх)
3 | Зээлийн лавлагаа харах | Поларис дээр бүртгэлтэй зээлийн үлдэгдлийг илгээх
Поларис дээр бүртгэлтэй зээлийн эргэн төлөлтийн дүн, хуваарийг илгээх
5 | Поларисын параметруудыг авч кредит скор хийж харуулах | Кредит Скорингийн параметрүүдийг илгээх
6 | Зээл авах | Зээлийн данс үүсэх
Төлбөрийн хуваарь үүсэх
Депозит данс үүсэх
Зээл олголтын гүйлгээ хийгдэх
7 | Зээлийн лавлагаа харах | Зээлийн үлдэгдэл илгээх
Зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарь илгээх
Зээлийн эргэн төлөлтийн дүн илгээх
8 | Эргэн төлөлт хийх | Зээлийн эргэн төлөлтийг бүртгэх
Зээлийн үлдэгдэлээс хасагдах

## WeeklyReport_hist (hidden)
| Төслийн нэр | Гүйцэтгэл | Ахиц | Эхлэх | Дуусах | Ажилласан ажилтан | Тайлбар
1 | VB44_API | 20% | 0% | 2018.08.03 | 2018.11 | Г. Ганболд, Очирсүрэн, Оюунболд, Хишигжаргал | ХХБ-ны виртуал банкны API болон нэмэлт функ хөгжүүлэх төслийн нэг дүгээр үе шат. Өнгөрсөн долоо хоногт: -Гүйлгээ баталгаажуулах, хүлээгдсэн гүйлгээний хэсгийн тест эхлэсэн. -Төслийн гэрээ зурагдахаар шинэ функцүүдийн спек. Энэ долоо хоногт: -Гүйлгээ баталгаажуулах, хүлээгдсэн гүйлгээний хэсгийн тест дуусгаж банкинд хүргүүлнэ. -Төслийн гэрээ зурагдахаар шинэ функцүүдийн спек дуусгаж, дизайн эхлэнэ. -Simulator дээр дутуу ажлууд хийгдэнэ. -Баримт бичиг сайжруулна.
2 | VB_UBCB_NF | 99% | 0% | 2018.04.30 | 2018.07.26 | Г. Ганболд, Мөнх-Ундрал, Чимидцэеэ, Жаргалбат | УБХБ-ны бодит орчинд нэвтрүүлсэн боловч харилцагчидад зарлахад, нэмэлт сайжруулалт хийлгэх болсон. Өнгөрсөн долоо хоногт: - Шийдсэн асуудлуудыг бодит орчинд оруулж, акт зурна. Энэ долоо хоногт: - Банкнаас ажлын хэсгээгээрээ дүгнэлт гараад хариу өгөхөөр болов. - Акт зурагдсны дараа, төслийн багаараа уулзаж дүгнэлт хийнэ.
3 | VBK_NF_API | 96% | 6% | 2018.04.23 | 2018.06.18 | Очирсүрэн, Уянга | Хаан банкны интернэт банкны төслийн хүрээнд хийх ажил дууссан. ТУ Петр. GCMS-ны тайлангаас дэлгэрэнгүй харна уу.
4 | NES_VB | 1% | 1% | 2017.10.30 | 2018.06.19 | Г. Ганболд, Очирсүрэн, Хишигжаргал, Оюунболд | Виртуал банкны серверийн НЕС хувилбар. Өнгөрсөн долоо хоногт -Спек гаргаж эхлэв Энэ долоо хоногт -Спек гаргана
5 | NES_TMM | 86% | 9% | 2018.06.13 | 2018.08.13 | Арвинсайхан, Уянга, Мөнх-Ундрал, Хишигжаргал | NES дээр TWO мерчант менежментийн төсөл. Өнгөрсөн долоо хоногт - Алдаа засвар хийгдэв. Энэ долоо хоногт -QAT дуусна -Шаардлагатай алдаануудыг засаад, үлдсэн асуудлуудууд дээр тайлбартай үлдээж төслөө дуусгах арга хэмжээ авахаар болов -Стресс тест
6 | NES_TCM | 34% | 4% | 2018.06.28 | 2018.10.04 | Арвинсайхан, Мөнх-Ундрал, Оюунболд, Хишигжаргал | NES дээр TWO картын менежментийн төсөл. Өнгөрсөн долоо хоногт -Хөгжүүлэлт үргэлжлэв. /TMM-н засвар луу гол хөгжүүлэгч маань орсон тул явц удааширсан/ Энэ долоо хоногт -Хөгжүүлэлт үргэлжилнэ
7 | NES_SIT | 7% | 0% | 2018.07.02 | - | Очирсүрэн, Оюунболд, Уянга | NES дээр свифт асуудлын бүртгэлийн систем. Өнгөрсөн долоо хоногт - Ахицгүй Энэ долоо хоногт - Дизайны ажил хийгдэнэ.
8 | NES_TOT_CKB_IMP | 35% | 20% | 2018.08.27 | 2018.09.27 | Арвинсайхан, Хишигжаргал, Уянга | Чингис хаан банкинд картын онлайн систем нэвтрүүлэх төсөл Өнгөрсөн долоо хоногт -Сургалт амжилттай болсон -QAT-н үед гарсан алдаа зассан -Банкинд update хүргүүлсэн Энэ долоо хоногт -UAT дэмжиж ажиллана.
9 | NES Swift PII - TDB | 20% | 0% | 2018.05.10 | 2018.09.25 | Г. Ганболд, Уянга, Ундрал | ХХБ-д свифт нэвтрүүлэх төсөл. Өнгөрсөн долоо хоногт -Ахицгүй Энэ долоо хоногт -Сургалт цаг тохирч авна. -Тодруулах зүйлсээ эцэслээд спек дуусгана.
10 | ACH | 0% | 0% | 2018.09.## | 201#.##.## | Арвинсайхан, Г. Ганболд, Хишигжаргал | МБ дээрх ACH-н төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл Өнгөрсөн долоо хоногт - Төслийн бичиг баримттай танилцав. - МБ, Төрийн банктай уулзаж, тодруулга авав. Энэ долоо хоногт -Төслийн төлөвлөгөө гаргаж батлана. -Дизайн
Төлөвлөгдөж буй 5 төсөл
| Төслийн нэр | Гүйцэтгэл | Ахиц | Эхлэх | Дуусах | Ажилласан ажилтан | Тайлбар
1 | NES_IT | [5 empty] | Виртуал банкны асуудлын бүртгэлийн НЕС хувилбар. Төслийн төлөвлөгөө гаргав
2 | NES_Capitron |  |  | ? | ? |  | Капитрон банкинд нэвтрүүлэх төлөвлөгөө эхний байдлаар гаргав.
3 | NES_TOT_TRANS_IMP |  |  | 2018.08.27 | 2018.09.27 |  | Транс банкинд картын онлайн нэвтрүүлэх төсөл.
4 | NES_FTE_SWIFT_CKB_IMP |  |  | ? | 2018.09.27 |  | Чингис хаан банкинд свифт модуль нэвтрүүлэх төсөл. Энэ долоо хоногт хугацаа товлоно
5 | VB-1108 |  |  | 2018.0?.? | 2018.09.? | Г. Ганболд, Очирсүрэн, Оюунболд, Хишигжаргал | Гарах ажлын хэмжээ тодорхойлсон. Гэрээ байгуулагдахаас хамаарна.
Идэвхгүй 7 төсөл.
| Төслийн нэр | Гүйцэтгэл | Ахиц | Эхлэх | Дуусах |  | Тайлбар
1 | VB_NOMIN_PIII_BCOM | 85% | 0% | - | - |  | Ахицгүй. Нэвтрүүлэлт (Эхний шатны акт зурагдсан, Номинтой холбогдож, үргэлжлүүлэх)
2 | VB_QPay_Improvement | 40% | 0% | 2018.04.09 | 2018.04.13 | Г. Ганболд, Очирсүрэн, Хишигжаргал | ХХБ-ны QPay дээр хийгдэх сайжруулалт. Хийгдэх ажлууд: -Гүйлгээний валют USD, илгээсэн, хүлээн авсан валют MNT байх үед, гүйлгээ USD дүнгээр гарсанг засах -Кредит данснаас банк хооронд хийх (VB, QPAY) -Гүйлгээ, шимтгэлийг салгаж, QPay-н түр данс руу шимтгэл. -Нэмэлт шалгалт CQR класс дээр
3 | MP_TWO_TDB Merchant Automation | 92% | 0% | 2018.05.07 | 2018.07.05 | Арвинсайхан, Уянга | Картын багц гүйлгээ боловсрүүлалт, мерчантын хаалтын автоматжуулалтын төсөл. Акт зурсан, Банкнаас нэвтрүүлэлтийн тов гаргана
4 | VB44_PinCode_Change | 97% | 0% | 2018.06.04 | 2018.08.01 | Ундрал, Оюунболд | Акт зурсан, Банк руу Интегрэшн Hotfix явуулав.
5 | BOGD – FIMI, Swift interface | 59% | 0% | 2018.03.30 | 2018.05.15 | Арвинсайхан, Мөнх-Ундрал | Картын фими интерфэйс хөгжүүлж Богд банкинд нэвтрүүлэх Энэ долоо хоногт: - Акт зурахаар тохирч, Драфт илгээсэн байгаа. Акт зурж төслөө хаана.
6 | RTGS v2 PII | 98% | 0% | 2018.04.12 | 2018.05.10 | Г. Ганболд, Уянга, Мөнх-Ундрал, Очирсүрэн | RTGS v2-н PACS.004-н засвар NES, GB дээр орох ажил эхлэв. Өнгөрсөн долоо хоногт - Ахицгүй! Энэ долоо хоногт: - Банкуудын нэвтрүүлэлтийн талаар тодруулга авна.

## Tasks (hidden)
№ | System | Org | Task | % complete | Current Process | Duration/day | Start | End | Assigned to
35 | ACH |  | МБ дээрх ACH-н төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл | 0%
37 | NES_IT |  |  | 0%
38 | NES_Capitron |  |  | 0%
39 | NES_TOT_TRANS_IMP |  |  | 0%
40 | NES_FTE_SWIFT_CKB_IMP |  |  | 0%
41 | VB-1108 |  |  | 0%
35 | ACH Project Sizing for Estimating and Planning |  | МБ дээрх ACH-н төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төслийн ажлын хэмжээ, төлөвлөгөө гаргах | 1% | Төслийн бичиг баримттай танилцав. |  | 2018.09.10 | 2018.09.20 | Арвинсайхан
36 | NES_VB |  | Виртуал банкны серверийн НЕС хувилбар | 1% |  |  | 2017.10.30 | 2018.06.19 | Г. Ганболд, Очирсүрэн, Хишигжаргал, Оюунболд
34 | NES_SIT |  | NES дээр свифт асуудлын бүртгэлийн систем | 7% |  |  | 2018.09.10 |  | Очирсүрэн, Оюунболд, Уянга
50 | NES Swift PII - TDB | ХХБ | ХХБ-д свифт нэвтрүүлэх төсөл | 20% |  |  | 2018.05.10 | 2018.09.25 | Г. Ганболд, Уянга, Ундрал
51 | VB44_API | ХХБ |  | 20% |  |  | 2018.08.03 | 2018.11 | Г. Ганболд, Очирсүрэн, Оюунболд, Хишигжаргал
33 | NES_TCM |  | NES дээр TWO картын менежментийн төсөл | 34% |  |  | 2018.06.28 | 2018.10.04 | Арвинсайхан, Мөнх-Ундрал, Оюунболд, Хишигжаргал
52 | NES_TOT_CKB_IMP | Чингис хаан | Чингис хаан банкинд картын онлайн систем нэвтрүүлэх төсөл | 35% |  |  | 2018.08.27 | 2018.09.27 | Арвинсайхан, Хишигжаргал, Уянга
32 | NES_TMM |  | NES дээр TWO мерчант менежментийн төсөл | 86% |  |  | 2018.06.13 | 2018.08.13 | Арвинсайхан, Уянга, Мөнх-Ундрал, Хишигжаргал
53 | VBK_NF_API | Хаан банк | Хаан банкны интернэт банк | 96% |  |  | 2018.04.30 | 2018.07.26 | Очирсүрэн, Уянга
54 | VB_UBCB_NF | УБХБ | УБХБ-ны интернэт банк | 99% |  |  | 2018.04.30 | 2018.07.26 | Г. Ганболд, Мөнх-Ундрал, Чимидцэеэ, Жаргалбат
1 | NES_FIMI | Bogd | 4 сарын 2-д эхлэнэ, 5/1-с нэвтрүүлэлт эхлэнэ | 100% | 5/24 UAT-д өгөх БОГД |  | 2018-04-02 | 2018-07-01 | Asa, Greg | Card
2 | NES_IMPL | Bogd | AO, RTGS, SWIFT, TOT, OI | 100% | UAT саппорт | 50 | 2018-05-02 | 2018-07-01 | Cassie, Zolo, Greg | ALL
3 | NES.Swift | Trans | FTE_Swift sheet. 4/9-с Транс | 100% | https://trello.com/b/Yh1i0uCk/nes-fte | 60 | 2018-04-09 | 2018-05-01 | Cassie, Undral | FTE
4 | VBK_NewDesign | KhanBank | 4.23-наас эхлэхээр гэрээ бгуулав | 100% | Төсөл эхлэсэн | 22 | 2018-04-23 | 2018-05-23 | Ochroo, Zolo | VB
5 | VB4.4 | TDB | QPAY fix... | 100% | 4/9-с оров, QAT дуусах! | 5 | 2018-04-09 | 2018-04-20 | Ochroo, Zolo | VB
6 | VB_UBCB | UBCB | 3/30! сард эхлээд, дуусгах! | 100% | QAT дуусгаж, UAT-д өгөх! | 60 | 2018-04-30 | 2018-07-23 | Greg, Undral, Zolo | VB
7 | MMerch_Auto | TDB | Картын багц гүйлгээ, Merch Settlement автоматжуулах | 100% | QAT эхлэсэн, Гэрээ 5/23-7/5 |  | 2018-05-07 | 2018-07-05 | Zolo, Asa, Greg | Card
8 | VB-1261_PINCODE | TDB | ВБ-наас картын пин код өөрчлөх | 100% |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-29 | Greg, Undral, Zolo
9 | NES_TMM | ALL | Мерчант менежмент | 100% | ~30%. Дахин төлөвлөсөн. | 28 | 2018-06-13 | 2018-07-25 | Asa, New Employee, Cassie, Zolo | Card
10 | NES_SIT | TDB | Swift Issue tracking | 100% |  | 30 | 2018-07-02 | 2018-08-10 | Greg, Ochiroo, Cassie | VB
11 | NES.Swift | TDB | Swift дээр нэмэлт судалгаа хийнэ | 100% | 6/8-нд судалгааны тайлан авна. | 60 | 2018-05-10 | 2018-07-10 | Greg, Cassie, Undral | FTE
12 | NES_TCM | ALL | Карт менежмент | 100% |  | 30 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | Asa... | Card
13 | NES_VB | Banks |  | 100% | Credit bank! | 65 | 2018-08-01 | 2018-11-15 | Greg, Zolo, Ochiroo, New Emp
14 | NES_VB_NOMIN | Nomin | https://trello.com/b/Tl93auy9/vbnomin | 100% | Nomin new virtual bank (web, android, ios) |  | - | - | Undral, Zolo | VB
15 | NES_BEVERTEC | CKB | Хөгжүүлэхээр болсон. Тодруулга, Хугацаа | 100% | Яаралтай хэрэгтэй байгаа |  | - | 2018-06-01 | Asa | Card
16 | VB44_NewDesign_NF | TDB | Док гаргах, оролт, гаралт, тайлбар | 100% | Хугацаа, хүн өдөр | 10 | 2018-04-20 | 2018-05-01 | Greg | VB
17 | VB-1108 | TDB |  | 100% | УБ-дээр ажил жигдрэхээр 5/24-с гж тооц? | 40 | 2018-06-01 | 2018-08-03 | Greg? | VB
18 | VBK_ExpertAnalyze | KhanBank | Системд шинжилгээ хийх | 100% | Төсөл эхлэсэн | 5 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | Greg | VB
19 | XAC_Card_Change | XAC |  | 100% | update sent, scheduled to Prod |  | 2018-01-01 | 2018-04-20 | Asa, Zolo | Card
20 | XAC_Merchant | XAC | Integration test, Impl | 100% | update sent, scheduled to Prod |  | - | 2018-04-20 | Greg | Card
21 | NES_TOT | Ard | TOT impl (CKB, Ard) | 100% | Ard зурсан, CKB 8/15 эхлэнэ | 55 | 2018-02-05 | 2018-04-01 | Asa, Zolo | Card
22 | VB_Capitron | Capitron | New issues received! | 100% | Карт цэс: ХХБ-тэй ФИМИ болбол шалгана |  |  | 2018-02-02 | Greg, Undral, Zolo
23 | NES.FTE | Banks | Phase II | 100% | pacs.004, multicurrency |  |  | 2018-05-01 | Greg
24 | NOTIF | TDB |  | 100% | НЕС унтарсан үед нөхөж оруулах? |  |  | 2018-02-20 | Ochiroo,Undral, zolo
25 | VBK_Security | Khaan |  | 100% | UAT |  |  | 2018-03-01 | Peter, Agii
26 | NES.IK | DevBank | Support | 100% | ok
27 | GB_IK_BAC | Banks | QAT | 100%
28 | NES.IK | DevBank | 2 Report, 2-3 Slip | 100% | 2 report |  |  |  | Ochiroo
29 | VB-LOS | Khaan | Impl | 100%
30 | NES.FRBI | MOF | https://trello.com/b/fDTUa9ST/frbi-v2 | 100% | Таталт сайжруулах |  |  |  | Ochroo
31 | XAC_GiftCard +(3 jira) | XAC | 4 сард эхлээд, дуусгах! | 100% | Спек Дууссан |  | 2018-05-22 | 2018-07-05 | Asa | Card
42
43
44
45
46
47
48
49
Formulas:
End = WORKDAY([Start],[Duration/day])
End = WORKDAY([Start],[Duration/day]+5)

## ACH-RTP design stage (hidden)
DESIGN STAGE's BACKLOG
| RTP interface design tasks |  | Percent | Description
1 | Module reletionship diagram |  | 100%
2 | Activity diagrams
|  | Send pacs.008 | 100%
|  | Receive pacs.008 | 100%
|  | Send pacs.004 | 100%
|  | Receive pacs.004 | 100%
|  | Send camt.056 | 100%
|  | Receive camt.056 | 100%
|  | Send camt.029 | 100%
|  | Receive camt.029 | 100%
3 | Use case diagram |  | 100%
4 | State diagram
|  | Message received | 100%
|  | Message sent | 100%
5 | DataBase diagram |  | 100%
6 | Screen diagram
|  | Request Inquiry screen | 100%
|  | Connect to ACH screen | 0% | no need
7 | Sample files |  | 100%
8 | Connect to Java library
|  | Connection settings | 0% | in the development stage solve it with RD team
|  | Message send | 0% | in the development stage solve it with RD team
|  | Message receive | 0% | in the development stage solve it with RD team
9 | Design introduction with GCSI |  | 100%
80%

## Undral (hidden)
NES_TCM | tcm.i, tcm-i | ok | Jason
NES_TSD | tsd.i, tsd-i / related changes - cot.a, tbt.i, tot.i | ok | Jason
NES_TMM | tmm.i, tmm-i | ok | Jason
NES_FTE | iso.mt.s, iso.mx.s, orm.m, fte.pmt.a, fte.pmt.c, fte.core.s, fte.i, fte.out /server, web/ | ok | Asa
ORM Map | ORM map script & xsd \\192.168.71.249\Project\NES_FTE\26_Orm_Update\Update | ok | Asa
VB_UBCB | vb4.2 | ok | Ochiroo
VB-1261 PinChange | FimiInterface, VB4.4 | ok | Ochiroo
Nes_Fimi | web | ? | Jason
NES WEB DEV (TCM) - D:\Products\nes\nes-web-dev (TCM deer hiij baisan ajiluud D:\Products\nes\nes-web-dev\projects\@nes ene dotor baigaa front-end) - Git ruu oruulsan
VBAPI 4.4 - D:\Products\VB4.4 ene deer ( VB API deer hiisen coduud baigaa SGW TDB simulator dotor VB API giin terminal iin code bgaa Service n SGW TDB dotor) GIT deer oruulsan Branch SGW-API
NES JAVA (TCM) - D:\Products\nes\tcm.i dotor nesiin back-end - Git ruu oruulsan branch-developer
Capitron VB4.2 D:\Products\vb_capitron deer oorchlolt hiij baisan
MP server 195 TDB D:\BankProjects oor asaadag
MP server 157 Capitron D:\BankProject157 oor asaadag
D:\jboss-eap-7.1 oor NES server asaadag

## ACH-Bulk - Design stage (hidden)
DESIGN STAGE's BACKLOG
| Bulk interface design tasks |  | Percent | Description
1 | Module reletionship diagram |  | 100%
2 | Activity diagrams
|  | Receive - Validation | 90%
|  | Receive Bulk Reversal txn - pacs.004 | 50%
|  | Receive CT Bulk - pacs.008 | 60%
|  | Receive DD Bulk txn - pacs.003 | 60%
|  | Reveive - Bulk txn import | 80%
|  | Send - Export bulk file | 80%
|  | Send Bulk reversal txn - pacs.004 | 30%
|  | Send CT Bulk txn - pacs.008 | 60%
|  | Send DD Bulk txn - pacs.003 | 60%
Screen diagrams
Inter bank batch txn screen
Inter bank reversal screen
3 |  | FTE-S-Core\Сүлжээний тохиргоо дэлгэцний өөрчлөлт | 100%
4 | State Diagrams |  | 100%
5 | DataBase diagram |  | 100%
74.62%

## TCM (hidden)
| № | Task | Хариуцагч | Duration | Гүйцэтгэл | StartDate | DueDate | Status | Percent
CODING | 1 | Параметрийн дэлгэцүүд / TCM-I-100, TCM-I-110, TCM-I-310, TCM-I-300/ | Оюунболд | [5 empty] | 99.75%
| 1.1 | TCM-I-100 | Оюунболд | 8 | 8 |  |  | Pending | 99%
| 1.2 | TCM-I-100 сервер | Оюунболд | 8 | 8 |  |  | Pending | 99%
| 1.3 | TCM-I-110 | Оюунболд | 3 | 3 |  |  | Done | 100%
| 1.4 | TCM-I-110 сервер | Оюунболд | 3 | 3 |  |  | Done | 100%
| 1.5 | TCM-I-300 | Оюунболд | 2 | 2 |  |  | Done | 100%
| 1.6 | TCM-I-300 сервер | Оюунболд | 2 | 2 |  |  | Done | 100%
| 1.7 | TCM-I-310 | Оюунболд | 3 | 3 |  |  | Done | 99%
| 1.8 | TCM-I-310 сервер | Оюунболд | 3 | 3 |  |  | Done | 100%
| 1.9 | TCM-I-101 | Оюунболд | 1 | 1 |  |  | Done | 100%
| 1.1 | TCM-I-101 сервер | Оюунболд | 1 | 1 |  |  | Done | 100%
|  | TCM-I-102 | Оюунболд | 1 | 1 |  |  | Done | 100%
| 1.11 | TCM-I-102 сервер | Оюунболд | 1 | 1 |  |  | Done | 100%
|  | TCM-I-111 | Оюунболд | 1.5 |  |  |  | Done
|  | TCM-I-111 сервер | Оюунболд | 1.5 |  |  |  | Done
| 2 | Терминал / TSD-I-300, TCM-I-301, TCM-I-010/ | Ундрал |  |  |  |  | Pending
| 2.1 | TSD-I-300 |  | 1 |  |  |  |  | 80%
| 2.2 | TCM-I-301 |  | 4 |  |  |  |  | 60%
| 2.3 | TCM-I-010 |  | 5 |  |  |  |  | 80%
| 3 | Сервер / Карт захиалга/ | Ундрал |  |  |  |  | Pending | 0%
| 3.1 | Бүртгэх |  | 2 |  |  |  |  | 100%
| 3.2 | Засах |  | 1 |  |  |  |  | 90%
| 3.3 | Устгах /with corr/ |  | 1 |  |  |  |  | 0%
| 4 | Сервер / Карт захиалгын xml үүсгэх/ - Issue, Reissue, Modify, Account, Customer, reissueM файлууд, Захиалгын файлыг нууцлах тохиргоотой бол OpenPGP-р encrypt хийж gpg файл үүсгэх | Ундрал |  |  |  |  | Pending | 80%
|  | Issue |  | 2 |  |  |  |  | 95%
|  | Reissue |  | 2 |  |  |  |  | 80%
|  | Modify |  | 2 |  |  |  |  | 0%
|  | Customer |  | 2 |  |  |  |  | 80%
|  | Account |  | 2 |  |  |  |  | 80%
|  | ReissueM |  | 2 |  |  |  |  | 0%
|  | Encrypted file |  | 2 |  |  |  |  | 100%
| 5 | Мэдээлэл өөрчлөлгдсөн хэрэглэгчийн customer файл үүсгэх | Ундрал | 3 |  |  |  | Pending | 100%
| 6 | Картын захиалга хийхэд шимтгэлийн гүйлгээ хийх, Захиалгыг устгавал шимтгэлийн гүйлгээг буцаах | Ундрал | 4 |  |  |  | Pending | 0%
7
8
| 9 | Болих товч засуулах
10
11

## Card (hidden)
№ | Task | StartDate | DueDate | Responsibility
1 | NES Merchant-n haalt duussan bga - Impl??
2 | XAC project fix bug - XAC_Upgrade
3 | TOT development |  |  |  | CKB, Trans, Ard impl
4 | CBS-454-COT дээр картын үлдэгдэл шалгах гүйлгээ орж ирээд буцаахад, гүйлгээ буцаагүй
5

## SIT (hidden)
| № | Task | StartDate | DueDate | Status | Percent
DESIGN | 1 | Төлөв солих |  |  | Done | 100%
| 2 | Харуцагч солих |  |  | Done | 100%
| 3 | ERD Diagram | 2018-09-13 | 2018-09-14 | Pending | 60%
| 4 | Use Case | 2018-09-13 | 2018-09-14 | Pending | 70%
| 5 | Хүлээн авсан гүйлгээнийнд хэрэг үүсгэнэ | 2018-09-17 | 2018-09-18 | Pending | 0%
| 6 | Илгээсэн гүйлгээнд харилцагчийн гомдлын дагуу хэрэг үүсгэнэ (гараар) | 2018-09-18 | 2018-09-19 | Pending | 0%
| 7 | Хараахан илгээгээгүй илгээх гүйлгээнд хэрэг үүсгэнэ | 2018-09-19 | 2018-09-20 | Pending | 0%
| 8 | Оригнал гүйлгээний бичлэг олдоогүй эсвэл угын байхгүй үед хэрэг үүсгэнэ | 2018-09-20 | 2018-09-21 | Pending | 0%
| 9 | Ностро тулгалтаас хэрэг үүсгэх??? | 2018-09-21 | 2018-09-24 | Pending | 0%
| 10 | FTE дээр орох өөрчлөлт
11

## OI (hidden)
№ | Task | StartDate | DueDate | Responsibility
1 | CBS-521-Дансны блок цуцлах |  |  | Greg
2 | Хуулга дээр NULL гарсан. |  |  | Greg
Note on B3: OI deer txncode: 13610302,request: [9000002294,2017-01-01,2017-12-02,0,1000] eneni hariud response: {"beginBal":0,"endBal":5403.73,"txns":["null",{"income":423426.79,"txnCode":"CR","balance":423426.79,"balTypeCode":"CRNT","postDate":"2017-09-25 17:06:29","txnDesc":"9-р сарын сарын сүүлийн хагас сарын цалин олгов","contAcntCode":"9000026201000001","outcome":0,"txnDate":"2017-09-25"},{"income":0,"txnCode":"DR","balance":418426.79,"balTypeCode":"CRNT","postDate":"2017-09-25 17:28:06","txnDesc":"жавхлангаас фонд","contAcntCode":"9000002280","outcome":5000,"txnDate":"2017-09-25"},{"income":0,"txnCode":"DR","balance":418326.79,"balTypeCode":"CRNT","postDate":"2017-09-25 17:28:06","txnDesc":"ИРГЭДИЙН БАНК ДОТОРХ ШИЛЖҮҮЛГИЙН ШИМТГЭЛ:[100.00MNT]","contAcntCode":"2","outcome":100,"txnDate":"2017-09-25"},{"income":0,"txnCode":"DR","balance":8326.79,"balTypeCode":"CRNT","postDate":"2017-09-25 18:11:24","txnDesc":"шилжүүлэв","contAcntCode":"9000018122000003","outcome":410000,"txnDate":"2017-09-25"},{"income":0,"txnCode":"DR","balance":7826.79,"balTypeCode":"CRNT","postDate":"2017-09-30 00:02:20","txnDesc":"ИРГЭДИЙН ДАНС ХӨТӨЛСНИЙ ХУРААМЖ /ХАРИЛЦАХ ДАНС/:[500.00MNT]","contAcntCode":"4","outcome":500,"txnDate":"2017-09-30"},{"income":731996.02,"txnCode":"CR","balance":739822.81,"balTypeCode":"CRNT","postDate":"2017-10-10 17:23:40","txnDesc":"10-р сарын эхний хагас сарын цалин олгов","contAcntCode":"9000026201000001","outcome":0,"txnDate":"2017-10-10"},{"income":0,"txnCode":"DR","balance":734822.81,"balTypeCode":"CRNT","postDate":"2017-10-10 18:06:56","txnDesc":"10-р сар фонд Жавхлан","contAcntCode":"9000002280","outcome":5000,"txnDate":"2017-10-10"},{"income":0,"txnCode":"DR","balance":734722.81,"balTypeCode":"CRNT","postDate":"2017-10-10 18:06:56","txnDesc":"ИРГЭДИЙН БАНК ДОТОРХ ШИЛЖҮҮЛГИЙН ШИМТГЭЛ:[100.00MNT]","contAcntCode":"2","outcome":100,"txnDate":"2017-10-10"},{"income":0,"txnCode":"DR","balance":6722.81,"balTypeCode":"CRNT","postDate":"2017-10-10 18:08:25","txnDesc":"шилжүүлэг","contAcntCode":"9000018122000003","outcome":728000,"txnDate":"2017-10-10"},{"income":730518.75,"txnCode":"CR","balance":737241.56,"balTypeCode":"CRNT","postDate":"2017-10-25 16:43:14","txnDesc":"10-р сарын сүүлийн хагас сарын цалин олгов","contAcntCode":"9000026201000001","outcome":0,"txnDate":"2017-10-25"},{"income":0,"txnCode":"DR","balance":6241.56,"balTypeCode":"CRNT","postDate":"2017-10-25 17:06:46","txnDesc":"шилжүүлэг 99047128","contAcntCode":"9000018122000003","outcome":731000,"txnDate":"2017-10-25"},{"income":0,"txnCode":"DR","balance":5741.56,"balTypeCode":"CRNT","postDate":"2017-10-31 00:01:59","txnDesc":"ИРГЭДИЙН ДАНС ХӨТӨЛСНИЙ ХУРААМЖ /ХАРИЛЦАХ ДАНС/:[500.00MNT]","contAcntCode":"4","outcome":500,"txnDate":"2017-10-31"},{"income":802272.73,"txnCode":"CR","balance":808014.29,"balTypeCode":"CRNT","postDate":"2017-11-10 16:38:55","txnDesc":"11-р сарын сүүлийн хагас сарын цалин олгов","contAcntCode":"9000026201000001","outcome":0,"txnDate":"2017-11-10"},{"income":0,"txnCode":"DR","balance":10014.29,"balTypeCode":"CRNT","postDate":"2017-11-10 18:03:54","txnDesc":"шилжүүлэг жавхлан ","contAcntCode":"9000018122000003","outcome":798000,"txnDate":"2017-11-10"},{"income":0,"txnCode":"DR","balance":5014.29,"balTypeCode":"CRNT","postDate":"2017-11-10 18:14:32","txnDesc":"11-р сар хуримтлал жавхлан","contAcntCode":"9000002280","outcome":5000,"txnDate":"2017-11-10"},{"income":0,"txnCode":"DR","balance":4914.29,"balTypeCode":"CRNT","postDate":"2017-11-10 18:14:32","txnDesc":"ИРГЭДИЙН БАНК ДОТОРХ ШИЛЖҮҮЛГИЙН ШИМТГЭЛ:[100.00MNT]","contAcntCode":"2","outcome":100,"txnDate":"2017-11-10"},{"income":658999.44,"txnCode":"CR","balance":663913.73,"balTypeCode":"CRNT","postDate":"2017-11-24 16:19:54","txnDesc":"11-р сарын сүүлийн хагас сарын цалин олгов","contAcntCode":"9000026201000001","outcome":0,"txnDate":"2017-11-24"},{"income":0,"txnCode":"DR","balance":5913.73,"balTypeCode":"CRNT","postDate":"2017-11-24 17:19:24","txnDesc":"шилжүүлэг","contAcntCode":"9000018122000003","outcome":658000,"txnDate":"2017-11-24"},{"income":0,"txnCode":"DR","balance":5413.73,"balTypeCode":"CRNT","postDate":"2017-11-30 00:01:50","txnDesc":"ИРГЭДИЙН ДАНС ХӨТӨЛСНИЙ ХУРААМЖ /ХАРИЛЦАХ ДАНС/:[500.00MNT]","contAcntCode":"4","outcome":500,"txnDate":"2017-11-30"},{"income":0,"txnCode":"DR","balance":5403.73,"balTypeCode":"CRNT","postDate":"2017-12-01 11:40:39","txnDesc":"test","contAcntCode":"9010000003","outcome":10,"txnDate":"2017-12-01"}]} geed hamgiin ehnii guilgee ni "null" gej ireed bhiin tegeed unshij boldgui ene aldaa yu? "txns":["null", umnu zasuulj bsiin bnadaa. butsaaj ii bolchijde

## FTE (hidden)
| Банк | Environment | Port | Serv.Port | Update | Jira | Assign | User/Pass | Contact | Update | Act |  | DB Error update
1 | Чингис/CKB/ | NES FTE | 2009 | uat 2020; prod 1012 (soon) | ear-0126, web-0126 | NESRTGSFNC-1 | Cassie |  | Уламбаяр - 91091018 | pt-84 | Done | Нэг хувь авах | env updated
2 | Тээвэр хөгжил/TRANS/ | NES FTE | 1133 | uat 2026;prod-1012 | ear-0126, web-0126 | NESRTGSFTR-1 | Cassie |  | Болорсувд - 99165009, Баялагмаа- | pt-80 | Done |  | Done
3 | Хөгжлийн банк/DBM/ | NES FTE |  | uat 2027;prod-3003 | ear-0126, web-0126 | NESRTGSDBM-1 | Cassie | peter/111 | Хүрэлбаатар 99094717 | nesbdm-1 | Done |  | env updated
4 | Сангийн яам | NES FTE |  | uat 2022; prod 3026 | ear-0125, web-0125 | NESFRBI-1 | Cassie |  | Батцэцэг - 80058856 | frbi-1 | Done
5 | ХХБ | NES_ERP + RTGS v2 Conv tool |  | uat 3001; prod 1025 | ear-0123, web-0123 | NESRTGSTO-1 | Zolo |  | Түшихтулга - 99907230 | pt-83 | Done
6 | Төрийн банк/STATE/ | NES_ERP + RTGS v2 Conv tool |  | uat 3037; prod-2007 | ear-0125, web-0125 | NESRTGSST-1 | Zolo | 2018-01-01 | Цогтсайхан - 99078618 | NESERP-1 | Done
7 | УБХБ/UBCB/ | NES_ASSR + RTGS v2 Conv tool |  | prod 2025 | ear-0125, web-0125 | NESRTGSUBC-1 | Zolo | system/111 | Баярмаа -88021391 | - | Done
8 | Ариг | NESсуурилуулах, NES RTGS v2 Conv tool |  | 3033 | ear-0125, web-0125 | NESRTGSAR-1 | Zolo | system/111111 | Сайханжаргал 88003900 | - | Done
9 | ҮХОБ/NIB/ | NESсуурилуулах, NES RTGS v2 Conv tool |  | 3033 | ear-0125, web-0125 | NESRTGSNIB-1 | Zolo | system/111111 | Хонгорзул - 99028546 | - | Done
10 | Capitron | NESсуурилуулах, NES RTGS v2 Conv tool |  | 3033 | ear-0125, web-0125 | NESRTGSCAP-1 | Zolo | system/111111 | Энхтөр - 99906880, Соёмбо-99109860 | - | Done
11 | Capital | NESсуурилуулах, NES RTGS v2 Conv tool |  | 3033 | ear-0125, web-0125 | NESRTGSCPL-1 | Zolo | system/111111 | Ишдорж - 91050545 | - | Done
12 | Хадгаламж Банк эрх хүлээн авах | NESсуурилуулах, NES RTGS v2 Conv tool |  | 3033 | ear-0124, web-0124 | NESRTGSST-1 | Zolo | system/111111 | Цогтсайхан - 99078618 | - | Done
| Type | Шинэчлэгдсэн суурь систем |  | Шинээр нэмэгдэж буй |  | Web |  | PT-91 : ORM mapping update (Convert tool)
1 | RTGS v2 convert tool | -nes.lib (nes.s-н верс зөрүү бага) |  | fte.core.s | 1.1.15 | fte.core.s.web |  | PT-92 : ORM mapping update NES
|  | -bat.s |  | fte.i | 1.1.6 | fte.i.web
|  | -kng.s |  | fte.pmt.c /Client/ | 1.1.13 | orm.m.web |  | NES.EAR банк руу явуулах
|  | -arch.s |  | iso.mt.s | 1.1.8 |  |  | 1. goto http://192.168.71.196:2080/
|  |  |  | iso.mx.s | 1.1.7 |  |  | 2. Login
|  |  |  | orm.m | 1.1.6 |  |  | 3. fte tab
2 | RTGS v2 full | -nes.lib |  | fte.core.s | 1.1.15 | fte.core.s.web |  | 4. Name баганаас харгалазах орчныг сонгоно
|  | -bat.s 1.4.5 |  | fte.i | 1.1.6 | fte.i.web |  | 5. Build хийх бол "Build Now" дарна.
|  | -kng.s 1.4.4 |  | fte.pmt.c | 1.1.14 | fte.pmt.c.web |  | 6. Зүүн дээд талд Workspace сонгоно
|  | -gen.s |  | iso.mt.s | 1.1.7 | orm.m.web |  | 7. Гарч ирсэн жагсаалт target-г сонгоно
|  | -bulg.s |  | iso.mx.s | 1.1.7 |  |  | 8. ***.ear файлыг татаж авна.
|  | -arch.s |  | orm.m | 1.1.6 |  |  | 9. Харгалзах жира руу оруулна.
|  |  |  | fte.pmt.a | 1.1.8
|  |  |  | ao.i | 1.1.27
|  |  |  | tllr.a | 1.4.15
ik.a -deleted
rtgs.i - deleted
|  |  |  | proc.a | 1.4.33
|  |  |  | oi.i | 1.2.28

## FTE_Issues (hidden)
№ | Task | Progress | Responsibility
1 | FTE.OUT.A систем үүсгэж, банк хоорондын илгээх гүйлгээг төвлөрүүлэх | Done | Greg
2 | AO: Дансны нэрийн уртыг ANSI 100-р таслах. | Done | Greg
3 | FRBI: AO алдаа гарвал гүйлгээний утганд алдааны тайлбар оруулах | Done | Greg
4 | FRBI: Түлхүүр давхардсан алдааг Package дээр засах. | Done | Ochiroo
5 | Банк хоорондын валютын гүйлгээ - Төлөв засах - PMT-C-125 | Done | Ochiroo, Undral | !
6 | AO-гийн тулгалтыг FRBI-с FTE рүү зөөх
7 | FRBI: AO алдаатай гүйлгээ буцаах шаардлагатай төлөвтэй болохдоо, гүйлгээ утга дээр алдааны мсж давхар бичих | Done
8 | Банк хоорондын валютын гүйлгээ - түр данс тохируулахыг болиулах | Done
9 | RTGS: Хариу авто шалгах |  | Mandah
10 | RTGS: Schedule File Import (NES-тэй банкуудад) | Done | Mandah | 13690040 - Банк хоорондын гүйлгээ буцаах | mn.grapecity.nes.fte.pmt.a.PmtAMaster
11 | Archive | Done | Ochiroo
12 | Тухайн operation дээр идэвхтэй жоб байгаа эсэх/Convert, File import/ | Done | Mandakh, Undral
13 | Файлын лавлагаанаас жагсаалт руу шилжих | Done | Undral
14 | Хоосон таг хасах | Done | Mandah
15 | ANSI to UNI дээр тэмдэгдэгт танихгүй асуудал гарч байгаа | Done | Mandah
16 | Гүйлгээ оруулах дээр BULG руу бичихгүй болгож, алдаа гарвал correction хийх |  | Ochiroo
17 | HELP (trello үүсгэв) | https://trello.com/b/GA0k1Rxv/ftehelp
18 | Шинэ мессеж хөрвүүлэг |  | Peter, Agii, Mandakh
19 | ???->MTn 90 |  | Peter, Agii, Mandakh
20 | ???->MTn 91 |  | Peter, Agii, Mandakh
21 | 920->camt060 |  | Peter, Agii, Mandakh
22 | 192->camt056 |  | Peter, Agii, Mandakh
19 | 292->camt056 |  | Peter, Agii, Mandakh
20 | camt019->999 |  | Peter, Agii, Mandakh
21 | camt019->998 |  | Peter, Agii, Mandakh
22 | camt053->940 |  | Peter, Agii, Mandakh
23 | camt052->941 |  | Peter, Agii, Mandakh
24 | 985->camt003 |  | Peter, Agii, Mandakh
25 | camt004->986 |  | Peter, Agii, Mandakh
26 | 195/PRTY->camt007 |  | Peter, Agii, Mandakh
27 | 295/PRTY->camt007 |  | Peter, Agii, Mandakh
28 | 195/STAT->pacs028 |  | Peter, Agii, Mandakh
29 | 295/STAT->pacs028 |  | Peter, Agii, Mandakh
30 | 195/DUPL->camt033 |  | Peter, Agii, Mandakh
31 | 295/DUPL->camt033 |  | Peter, Agii, Mandakh
32 | camt034->196/DUPL |  | Peter, Agii, Mandakh
33 | camt034-296/DUPL |  | Peter, Agii, Mandakh
34 | camt025->196 |  | Peter, Agii, Mandakh
35 | camt025->296!!!! |  | Peter, Agii, Mandakh
36 | camt053->942 |  | Peter, Agii, Mandakh
37 | 999->camt998 |  | Peter, Agii, Mandakh
38 | camt99->999 |  | Peter, Agii, Mandakh
39 | Банк хоорондын валютын гүйлгээ |  | Undral, Ochiroo | Agii, Cassie, Battsetseg
40 | AO UNRESOLVED төлөвтэй үед, гүйлгээ буцаах, mail шийдэх |  | Undral, Greg
41 | UG |  | Cassie, Agiimaa
42 | Slip SQL |  | Ochiroo
43 | Report |  | Ochiroo
44 | Төлөв солих үйлдлийг BULG руу бичих | Done | Ochiroo
45 | RTGS: Schedule Convert /Bat job count improvement dutuu |  | Mandah
46 | pacs.002 хөрвүүлээд ГБ уншихад алдаа гарч байгааг засах | Done | Mandah
47 | Msg validation | Done | Mandah
48 | RTGS backup file үүсгэх |  | Mandah
49 | IBAN руу хөрвүүлэх дэлгэцтэй | Done | Undral, Mandah
50 | RTGS butsaaltiin FEE avagdahgui bn | Done | Ochiroo
51 | Bank-nii jagsaalt file-s shinechleh, Update Net Bank Brch |  | Greg
52 | FTE-d ilgeeh, huleen estsiin tuluv nemeh. |  | Peter, Undral
53 | 940 - CAMT.053
54 | Латинаар нэрийн хувь шалгахгүй байна |  | Greg, Ochiroo
55 | Багц гүйлгээ, OI FTE-гийн өөрчлөлт |  | Undral
№ | Implementation ToDo list (Convert Tool)
1 | Ариг банкны BIC засах. ARGBMNUB болгоно.
2 | Тест бааз хувилж, цэвэрлэх (FTE_FILES)
3 | Шаардлагатай бол прод орчин үүсгэх. PT-91 жирад шаардагатай баримт бичгүүд оруулсан
4 | GB дээр IBAN-ий update, тохиргоо
5 | NES_SCHEDULE буюу авто илгээх давтамж шалгах
№ | Implementation ToDo list (NES-тэй, convert tool)
1 | Шинэ web суурилуулах
2 | Шинэ nes.ear суурилуулж, асаана
- jBoss\bin\db рүү шинэ скриптүүдийг хуулах
- jBoss\bin\nes.properties -файлын тохиргоо шалгах
batch = true
batch.interval=3000
3 | Жира PT-91-с mapping скриптийг ажиллуулах.
4 | GB дээр IBAN-ий update, тохиргоо (PT-91 дээр заавар оруулсан)
5 | Банк, салбар оруулах (Ариг банк ARGBMNUB болсон)
6 | Банк дундын сүлжээ тохируулах (RTGS)
7 | NES_SCHEDULE буюу авто илгээх давтамж шалгах
№ | Implementation ToDo list (NES-тэй CKB, Trans, DBM)
1 | Шинэ web суурилуулах
2 | Шинэ nes.ear суурилуулж, асаана
- jBoss\bin\db рүү шинэ скриптүүдийг хуулах
- jBoss\bin\nes.properties -файлын тохиргоо шалгах
batch = true
batch.interval=3000
3 | Жира PT-92-с mapping скриптийг ажиллуулах.
4 | Банк, салбар оруулах (Ариг банк ARGBMNUB болсон)
5 | Банк дундын сүлжээ тохируулах
Бага дүнтэй авизо
Их дүнтэй авизо
6
delete from fte_net_bank_brch;
update fte_net_bank set bank_code = 'ARGBMNUB' where bank_code = 'ARIGMNUB';
Note on B5: FB-с таталт хийх үед AO Дээр гүйлгээ гарахад түлхүүр давхардсан алдааг Package дээр засах. ConstraintViolationException:could not execute statement ,,, SQLIntegrityConstraintViolationException:ORA-00001: unique constraint (NES_PROD.PK_FTE_TXN_ACCT) violated
Note on B6: [10:03:43 AM] cs_uyanga: валютын гүйлгээний PMT-C-125 дэлгэцийн мөрнөөс TLLR-A-309 дэлгэцийг дуудаж хийх. Дамжуулах банк комбонд тухайн сүлжээний гүйлгээний валютаарх Ностро данс бүртгэлтэй банкууд (сеттлемент банк-с бусад)-г харуулах гэхдээ дефолтоор Хүлээн авах банк -г сонгож харуулах, банк сонгосны дараа Ностро данс комбо дүүрдэг бх. Гүйлгээ амжилттай хийсэн тохиолдолд гүйлгээний төлөв нь Амжилттай илгээсэн болно [10:03:56 AM] cs_uyanga: гүйлгээ нь өглөгийн дотоодын данс болон Ностро-д харгалзах дотоодын данс хооронд хийгдэнэ. [10:18:16 AM] maamuu ckb: Болж байна аа
Note on B19: Үүнийгээ задлах хэрэгтэй байна -Ганболд Б
Note on B44: PTM-C-120–г хувилж PMT-C-125 дэлгэц үүсгэе. “Илгээсэн валютын гүйлгээний жагсаалт /банк хооронд, их дүнтэй/” Сервер талд PTM-C-120-г хүлээн авах валют нь зөвхөн MNT-гээр шүүнэ, PTM-C-125-г MNT-с ялгаатайгаар шүүнэ. 136900100 - “Их дүнтэй валютын гүйлгээ илгээх” шинэ оперэшн нэмнэ( PMT-C-120-н 13690002-н оронд), PTM-C-125-с файл үүсгэхийг хаана.
Note on B59: энэ чинь аймар ноцтой асуудал байна ш дээ. Гүйлгээ хүлээн авч чадахгүй байх асуудал үүсэх нь? -Ганболд Б

## VB_TDB (hidden)
№ | Task | StartDate | DueDate | Responsibility
1 | QPay: Гүйлгээний валют USD, илгээсэн, хүлээн авсан валют MNT байх үед, гүйлгээ USD дүнгээр гарсанг засах | 2018-02-19 | 2018-02-28
2 | Кредит данснаас банк хооронд хийх (VB, QPAY) | 2018-02-19 | 2018-02-28
3 | Гүйлгээ мерчантын түр данс руу орох. | 2018-02-19 | 2018-02-28
4 | Нэмэлт шалгалт CQR класс дээр | 2018-02-19 | 2018-02-28
5 | https://192.168.71.200/browse/VBROLE-3
6 | https://192.168.71.200/browse/GB-4189
QPAY төслийн баримт бичгүүд:
\\192.168.71.249\Project\Payment\2017\05TDBPay&COMPAG\04_Spec
Note on B2: Decrypt info дээр account_currency нэмэгдсэн байгаа. Гүйлгээний валют дебит кредит дансны аль нэгээс ялгаатай үед түр данс ашиглана Гүйлгээниий валют нь дебит, кредит дансны валютаас аль альнаас нь зөрж байгаа тохиолдолд түр данс ашиглаж гүйлгээ хийдэг байхаар хийнэ. Ө.х BOLD тэмдэглэсэн кэйсүүд дээр түр данс ашиглана 1. USD->MNT->EUR 2. MNT->USD->MNT 3. MNT->USD->EUR 4. CNY->USD->MNT 5. CNY->USD->EUR 6. EUR->USD->MNT 2 гадаад валютын хооронд гүйлгээ гарахад МБ-ны ханш тооцоонд ордоггүй, шууд хоорондоо харьцсан бичилт нь гараад ЕД дээр очиж ашиг алдагдал тооцоологдоно.
Note on B3: 7073-р кредитээс банк хооронд илгээн. төлбөрийн гүйлгээ дээр - TxnGroupCode = "PURCHASE", энгийн интернет банк гүйлгээ дээр TxnGroupCode = "P2P"
Note on B4: Qpay-н QR-г ТиДиБи Онлайнаас төлөхөд Qpay-с ирүүлсэн шимтгэлийг шууд Qpay-н данс руу хийх шаардлага - ММ-н гүйлгээнийх шиг шимтгэл тохируулахгүй, гүйлгээг салгаж хийдэг шийдлийг VB дээр хөгжүүлье,
Note on B5: Дараах шалгалтыг мөн CQR класс дээрээ хийгээрэй. ММ дээр хийчихсэн байсан, VB дээр хийгдээгүй үлдсэн байна. Юмыг яаж мэдэхэв, өөр асуудал дагуулж магад. paymentLine олон ирж болох бөгөөд нэг paymentline-д хамгийн ихдээ 1 chargeline харгалзана. Тухайн QR дээрх бүх paymentline.amoun+chargeline.amount хөл дүнгээрээ “Харилцагчийн дэлгэц дээр төлөхөөр харагдаж буй” гүйлгээний дүнтэй тэнцүү байгааг шалгана. Мөн paymentline-д chargeline байвал chargeline[i].currency == paymentline[i].currency шалгана.
Note on B7: eBank дээр IK-л хийнэ. (swift болисон) GCM.GBPool.CTransaction.cs Txn303 дээр CM2IK функц нэмэх. Энэ нь 7073-г дуудах ба TxnGroupCode = "P2P" гэж ГБ руу илгээх ёстой. Нэмээд Peter лүү шилжүүлье.

## VB_NOMIN (hidden)
№ | Task | DueDate | Responsibility | ebank: http://192.168.71.157:93/
1 | Convert to BCOM |  |  | nes: http://192.168.71.203:3030/
2 |  |  |  | nes: 13 pass: 12 company: 10
3 |  |  |  | ebank: pp pass: 12
4 |  |  |  | txn_simple: 1212
5

## VB Capitron (hidden)
№ | Task | DueDate | Responsibility
1 | Биллер хайх дэлгэц дээр харилцагчийн дугаараар олдохгүй байсныг шалгаж засах | 2017-12-27 | Undral
2 | Асуудлын бүртгэл дээр гэрээ нэмэх боломжыг судлах, хариу өгөх | 2018-01-20 | Peter
3 | Зардлын шинжилгээ: Сонгогдсон PIE-г тодруулж харуулах | 2018-01-05 | Undral
4 | Онайлан карт захиалга холбох, ажилд оруулах | 2018-01-10 | Peter
5 | Гар утасны броузерээр хандалт хийж буй тохиолдолд home button дээр дарахад дарагдахгүй байна. |  | Undral
6 | Зээлийн дансны нэр солих үед солих дэлгэц дээр харгалзах дугаарын депозит дансны дугаар гарч ирсэн бөгөөд солих дарахад зээлийн дансны нэр солигдож байсан. Жишээ нь: Жагсаалтын 3т байгаа зээлийн дансны нэр солиход дэлгэц дээр жагсаалтын 3т байгаа депозит данс байна. Мөн зарим дансны нэрүүдийг сольж болохгүй байсан. Ямар дансуудын нэрийг солих боломжгүй байхаар тохируулсан бэ? |  | Undral
7 | Хаагдсан дансны хувьд дансны нэр солиход “хаагдсан данс тул боломжгүй” гэдэг алдаа өгдөг болгоё. |  | Undral
8 | Кап хийх хугацааг бүтээгдэхүүнээс авъя.Зориулалт, дэд зориулалт 2-г тохиргоон дээрээс оруулдаг болгоё. Өмнөх дугаарыг нь оруулдаг байхаар байхуу? Зориулалт -20, Дэд зориулалт - 97 гэх мэт? |  | Greg
9 | ХБЗ дээр бал.гадуурх данс үүссэн, зээлийн данс үүсээгүй |  | Greg
10 | Хүсэлтийн жагсаалтаас хүсэлт нэмэх үед гар утасны дугаараар, карт захиалах гэсэн 2 үйлдэл гарч байна. Үүнийг засах | Засвар хийе/ГСМ/ | Undral
11 | ХБЗ авах боломжгүй байдаг тул зээлтэй холбоотой мэдээллүүдийг гаргадаггүй байлгах | Засвар хийе/ГСМ/. Оронд нь юу харуулах вэ?/Капитон/ | Undral
12 | Хуулган дээр эхний эцсийн үлдэгдэл, орлого зарлгатайгаа харагддаг байх | Засвар хийе/ГСМ/ | Undral

## NTF (hidden)
№ | Task | DueDate | Responsibility | Note
| NOTIF-181 -CM дээр орлого хийхэд, цикл бүрээр салж байгааг, нэг мэдэгдэл илгээдэг болгохScreen reader support enabled. |  | Очироо
| Одоо байгаа мэдэгдлийн харилцагчид байдаг ба мигрэшн хийх excel загвар гаргаж өгөх |  | Очироо
1 | 1. Үндсэн бүртгэлийн суваг дээр үйлчилгээнд ашиглаж байгаа утасны дугаар болон имэйл хаягийг харилцагч солиулсан тохиолдолд БМА-д анхааруулга харуулж хэрвээ зөвшөөрсөн тохиолдолд шууд авсан үйлчилгээнээс салгадаг байх. 2017/12/21 нд ирсэн засвараар анхааруулга харуулдаг болсон, имэйл өөрчилөхөд суваг болон үйлчилгээнээс устгадаг болсон. Тэгэхдээ харилцагчийн үндсэн бүртгэлийн холбоо барих хэсэгт имэйл талбарыг хоосон үлдээхэд дээрх үйлдлийг хийх боломжгүй болж байна. Мөн устгасан имэйл хаягруу мэдэгдэл илгээдэг хэвээрэй байна. Утасны дугаар хувьд мөн ижил байна. Өмнөх устгагдсан сувгийн мэдээллийг харуулдаг байх тухай байгаа, энэ өөрчлөлтийг яаж харуулбал зүгээр вэ? | 2018-01-10 | Мандах, Золо | Reviewed
2 | 2. 13740031 - Үйлчилгээ хэсэгт өөрчлөлт оруулахад үндсэн хуудасны мэдээлэл хэсэгт лог үлдэхгүй байна. Зөвхөн харилцагчийн үндсэн бүртгэл дээрх мэдээлэл өөрчлөгдөхөд цаг болон өөрчилсөн теллерийн дугаар үлдэж байна. Үүнийг яг ямар цонхонд ямар үйлдэл хийгдсэн логийг дэлгэрэнгүй бичдэг болговол хэрэглээ өндөртэй байна. Одоо грэйп банкны харилцагчийн үндсэн бүртгэлийн “Өөрчлөлтийн түүх” таб дээр бичигддэгтэй ижил дэлгэрэнгүй байх. /Өмнөх UAT2 дээр гарч байсан кейс/. | 2018-01-09 | Ундрал
3 | 3. Мессеж мэдэгдлийг оператор луу илгээхдээ крилл үсгийг латин болгож хөрвүүлдэг байх. Учир нь одоо байгаа холообоотой системүүдээс крилл тайлбар илгээх тохиолдол их байдаг. Үүнийг дамжуулж эцсийн хэрэглэгчид хүрэхдээ ???????? болж очиж байгаа. a. Темплэйтийг тохируулахдаа латинаар бүртгэж болох тул зөвхөн [DESCRIPTION] талбарыг хөрвүүлдэг байх нь зөв юм болов уу гэж харж байна. Мессеж мэдэгдэл илгээгдэх үндсэн кэйсүүдийг орууллаа. латин -> латин = латинаар харагдана крилл -> латин = латинаар хөрвүүлж харуулна галиг -> латин = галигласан латинаар харагдана тоо тусгай тэмдэгт -> анхны төрлөөрөө харагдана (засварууд яаралтай хэрэгтэй байгаа тул цаг алдахаар бол манай өөрсдийн ашигладаг хөрвүүлэгч процедурыг ашиглах боломжтой) b. Мессеж темплэйт тохируулдаг хэсэгт, мессежний уртыг харуулсан тоолуур харуулдаг байх, хэрэв тухайн оруулсан тэмдэгтүүд 160 тэмдэгтээс хэтэрсэн тохиолдолд анхааруулж хадгалах боломжгүй байх. [Талбаруудын уртыг хаалтаар оруулаад тэрийгээ шалгаад явах уу?] c. Имэйлээр ирж байгаа мэдэгдлийн [DESCRIPTION]{30} параметр нь хоосон зай агуулсан бол trim-дэж хасч илгээдэг байх. Жишээлбэл дараах тохиолдол гарсан байгаа: Таны дансруу дүнгээр - цалин орлого хийгдлээ. Таньд Баярлалаа | 2018-01-15 | Мандах | Done
4 | 4. NTF-108 – Мэдэгдлийн загвар нэмэх/засах дэлгэцэнд агуулгын утга 500 тэмдэгтээс хэтрэхгүй байгааг багадаа 5000 тэмдэгт бичих боломжтой болгох. Учир нь html темплэйт бичихэд хангалттай хэмжээний утга оруулах боломжгүй байна. | 2018-01-09 | Очироо. DONE
5 | 5. Үндсэн шимтгэл авах данс тохируулсан мөн үйлчилгээнд шимтгэл авах данснууд чеклэгдсэн. Үндсэн дансанд гүйлгээ хийх үед үлдэгдэл хүрэхгүй үед бусад чеклэсэн данснаас шалгаж шимтгэлээ авахгүй байгааг засварлах. (NOTIF-166 №5) | 2018-01-15 | Мандах
6 | 6. Үндсэн бүртгэл дээрх 2 имэйлтэй харилцагчийн имэйл бүртгэлийн дарааллыг сольж бүртгэхэд мэдэгдлийн үйлчилгээнд тухайн имэйлийг шалгах боломжгүй болж, энэ имэйл устсан байна гэсэн хариу өгдөг. | 2018-01-10 | Мандах, Золо | 1-р асуудалтай хамт
7 | 7. GB - Шимтгэл данс улайлгаж буюу - руу оруулж авч байна. Мөн доод үлдэгдэлтэй данснаас шимтгэл авч болж байгааг админы тохиргоотой болгох. Улайлгаж авах боломжтой байх мөн доод үлдэгдэлтэй данснаас шимтгэл авах гэж тохируулдаг байх. (NOTIF-166 №2) | 2018-01-10 | Мандах | Улайлгаж авдаггүй болгох
8 | 8. Шимтгэлийг анхнаасаа данс болгон дээр тухай бүрт данснаас авдаг байхаар дефолт чектэй байлгах. Үйлчилгээ болгон руу орж данс болгоныг чеклэх нь хүндрэлтэй байгаа талаар салбар ТТ-с нэлээн саналууд ирсэн тул яаралтайгаар засварлуулж авъя. | 2018-01-10 | Ундрал
9 | 9. Мэдэгдлийн үйлчилгээнээс харилцагч устгаад, дахин шинээр үүсгэхэд өмнөх төлөөлөх тоог утасны дугаартай нь хамт устгасан бүртгэлээс шалгаад байгаа асуудал байна. Энэ тохиолдолд харилцагчийн дефолтоор үүссэн дансны төлөөлөх тоог заавал өөрчилж бүртгэх боломжтой болж байгаа. | 2018-01-10 | Ундрал | Төлөөлөх дугаар цэвэрлэх.
10 | 10. Автомат сунгалтыг дефолт чектэй байлгах, мөн үүнийг эрхийн зохицуулалтаар өөрчилдөг байх. (NOTIF-167 №9) | 2018-01-10 | Ундрал | Тусдаа эрх байгаа. Дефолт чеклэе.
11 | 11. NES системд үндсэн үйлчилгээн дээр бүх харилцагчид нэгдсэн дүнгээр буюу 5000 төгрөгнөөс дээш гүйлгээ гарахад мэдэгдэл илгээнэ гэсэн тохиргоо байгаа. Бас тухайн харилцагч өөрийн үйлчилгээний бүртгэл дээрээ custom дүрэм буюу 10000 төгрөгнөөс дээш орлого/зарлагын гүйлгээ хийгдвэл мэдэгдэл авна гэж тохируулсан. Энэ тохиолдолд харилцагчид аль дүрмийн дагуу мэдэгдэл илгээх эсэх нь тодорхойгүй болж байна(харилцагчид ямар ч мэдэгдэл очихгүй). Үүнийг тухайн харилцагчид custom дүрэм тохируулсан байвал мандатори болгож, тухайн тохируулсан дүнгээс дээш орлого/зарлага хийгдсэн тохиолдолд мэдэрч мэдэгдэл илгээдэг болгож өгнө үү. | 2018-01-15 | Мандах, Ундрал | Энэ манай дээр илэрч байна. Үйлчмлгээнд нь лимит оруулаад харилцагчид бас лимит оруулахаар алийг нь ч авахгүй мэдэгдэл ирэхгүй байна.
Note on B2: Асуудал: Кредит, зээлийн дансны төлөлт дээр кап.хүү төлбөр, өмнөх циклийн төлбөрийн бичилтүүд тусдаа бичигддэг ба мэдэгдлийг нэг илгээх шаардлагатай. Шийдэл: /GB.S.MainTxn Txn()/ - Төлөлтийн гүйлгээний кодыг шалгана /gTxnData.TxnCode/. 2010, 2011, 2013, 3025, 3076 7010, 7011, 7013 - Хэрэв төлөлт бол - Гүйлгээний бичилтээс дараах талбарууд ижил байгааг нэгтгэж нэг бичлэг /мөр/ болгоно. - RetailAcntNo - RetailAcntMod - CurCode - ContAcntMod - ContAcntNo - ContCurCode - Нэгдэж байгаа бичлэгүүдийн дүнгүүдийн нийлбэрийг TxnAmount, ContTxnAmount-д тус тус авна. - Энэ бичлэгийн гүйлгээний код, гүйлгээний утгыг gTxnData.CTranProp[0]-с г авна.
Note on B4: - 133133 тоо явуулж, үлдэгдлээ авдаг /SMS/ - Картын мэдэгдэл авдаг харилцагчид байгаа
Note on B11: Одоо SV =0, ORIGINCODE =0 гэж байгаа юм байна. ORIGINCODE 0 – Энгийн гүйлгээ хийгдэх 1 – Гүйлгээний бичлэгийг харах 2 – Гүйгээг хянах 3 – Гүйлгээг хүлээлгэх 4 – Хүлээгдсэн гүйлгээх хийх 5 - Түр хүлээгдсэн гүйлгээг хийх 6 – Хүлээгдсэн гүйлгээг хүлээлгэх 10 – EOD оос гүйлгээ хийх SV Супервайзор 0 – Энгийн гүйлгээ 1 – Супервайзор алдааг шалгахгүй өнгөрнө 4 – Супервайзор алдаа, хяналтын дүрэмийг шалгахгүй өнгөрнө 5 – Сувервайзор алдааг шалгана, хяналтын дүрмийг шалгахгүй 6 – Улайлтыг шалгахгүй

## _DEVBANK (hidden)
1 | ИЛГЭЭХЭЭС ӨМНӨХ АВИЗЫН БАРИМТ
2 | ИЛГЭЭСНИЙ ДАРААХ АВИЗЫН БАРИМТ
3 | ГҮЙЛГЭЭНИЙ БАРИМТ CASA to IK
4 | ГҮЙЛГЭЭНИЙ БАРИМТ BAC to IK
5 | ГҮЙЛГЭЭНИЙ БАРИМТ CASH to IK
6 | ГҮЙЛГЭЭНИЙ БАРИМТ BANK2IK

## VB-1552 (hidden)
PHASE | TASK | User requirement/ Specification / Design Doc | Design | Test Case | SGW, Tool | VB Server | EBank | VBAdmin / GrapeBank | QATest | UserGuide | ∑
|  | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 3.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 8.75
| Дизайны түвшинд хийгдэх | 0.25 | 0.5 | [7 empty] | 3
| 1. Хугацаагүй хадгаламжийг хугацаатай болгох |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  | 0.5 | 0.25 | 0
| Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний жагсаалт дээрх хугацаат бүтээгдэхүүнүүд |  |  |  |  | 0.5 | 1 |  |  |  | 1
| Идэвхтэй захиалгат шилжүүлгийн тоо авах |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
| 1031 Бүтээгдэхүүн солих гүйлгээ хийх |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
| Идэвхтэй захиалгат шилжүүлгүүдийг идэвхгүй болгох |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
| Хугацаагүй/х бүтээгдэхүүнээс солих боломжтой хугацаат/х бүтээгдэхүүний тохиргоо |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0.25
| Бүтээгдэхүүн сольсон тухай мэдэгдэл илгээх |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
| SGW дээр функц нэмэх |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1
0
0
| Tasks | Man/day | Duration
| Project management |  | 0
Back | User requirement/ Specification / Design Doc |  | 1
| Test Case |  | 0
Back | SGW |  | 1
Back | VB Server |  | 3
Back | EBank |  | 3
Back | VBAdmin / GrapeBank |  | 1
Back | QATest |  | 0.5
Back | UserGuide |  | 0.25
| UAT |  | 5
| Integration test |  | 2
| Implementation / Support |  | 0.5
| SUM | 0 | 17.25

## TDB-Fingerprint (hidden)
PHASE | TASK | User requirement/ Specification / Design Doc | Design | Test Case | SGW, Tool | VB Server | EBank | VBAdmin / GrapeBank | QATest | UserGuide | ∑
|  | 0.5 | 1 | 0.25 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0.25 | 7
| Дизайны түвшинд хийгдэх | 0.5 | 1 | [7 empty] | 1.5
| ВБ-н эрхийн бүлэгт хурууны хээгээр нэвтрэхийг зөвшөөрөх эсэх чек нэмэх |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.25 | 1.25
| Тогтмол ханддаг төхөөрөмж дээр хурууны хээгээр нэвтрэх эсэх талбар нэмэх (1 л төхөөрөмж дээр enable байна) | [9 empty] | 0
| Харилцагч нэвтрэх |  |  | 0.25 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1 |  | 4.25
| ТХТ-с анх хурууны хээгээр нэвтрэнэ гэсэн үед ТХТ-д хурууны хээгээр нэвтрэнэ гэж update хийнэ | [9 empty] | 0
| ТХТ-с хурууны хээгээр нэтрэх үед нууц үг шалгахгүй ТХТ-д хурууны хээгээр нэвтрэх эсэхийг шалгана | [9 empty] | 0
| OrgAccessMobile Тогтмол хандалтын шалгалтыг байгууллага үед ухаалаг төхөөрөмж дээр ажиллуулах эсэх тохиргоо False үед хурууны хээгээр нэвтрэх боломжгүй | [9 empty] | 0
0
0
0
0
0
| Tasks | Man/day | Duration
| Project management |  | 0
Back | User requirement/ Specification / Design Doc |  | 3
| Test Case |  | 1
Back | SGW |  | 1.5
Back | VB Server |  | 1.75
Back | EBank |  | 0
Back | VBAdmin / GrapeBank |  | 0.25
Back | QATest |  | 1.25
Back | UserGuide |  | 0.25
| UAT |  | ?
| Integration test |  | ?
| Implementation / Support |  | ?
| SUM | 0 | 9

## ACH (hidden)
PHASE | TASK | Server | ∑
|  | 15.5 | 15.5
| Send Txn |  | 0 | Start date | End date
| Send Credit Transfer - pacs.008 | 2 | 2 | 2018.11.16 | 2018.12.28
| Send Reversal requist - camt.056 | 1 | 1
| Send Reversal txn - pacs.004 | 1 | 1
| Send camt.029 | 1 | 1
| Send pacs.002 | 0.5 | 0.5
| Send to RTP Library | 1 | 1
| Receive message |  | 0
| Receive Credit Transfer - pacs.008 | 2 | 2
| Receive Reversal request - camt.056 | 1 | 1
| Receive Reversal - pacs.004 | 1 | 1
| Receive camt.029 | 1 | 1
| Receive pacs.002 | 0.5 | 0.5
| Receive from RTP Library | 1 | 1
| Convert ISO20022 to Txn class | 0.5 | 0.5
| Convert TxnData to ISO20022 | 0.5 | 0.5
| Validating of Receiving Txn | 1 | 1
| Message inquiry | 0.5 | 0.5
0
0
0

## ACH_BackLog (hidden)
| Summary | % | Assignee | Reporter | Due date
Mapping | pacs.008 Credit transfer | 60% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | Mapping-pacs.008 Credit transfer,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
Mapping | camt.056 Reversal request | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | Mapping-camt.056 Reversal request,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
Mapping | pacs.004 Do Reversal | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | Mapping-pacs.004 Do Reversal,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
Mapping | pacs.002 Response from ACH | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | Mapping-pacs.002 Response from ACH,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
Mapping | camt.029 Negative Answer to Recall Message Validation ?? | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | Mapping-camt.029 Negative Answer to Recall Message Validation ??,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
Mapping | pacs.028 Investigation (Миний гүйлгээ аль шатанд явж байгааг лавлах??) | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | Mapping-pacs.028 Investigation (Миний гүйлгээ аль шатанд явж байгааг лавлах??),Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
Сервер асахад авто процесс ажиллаж ACH-тай холбогдох | EngineConnection үүсгэх | 10% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | Сервер асахад авто процесс ажиллаж ACH-тай холбогдох-EngineConnection үүсгэх,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
Сервер асахад авто процесс ажиллаж ACH-тай холбогдох | conn.getMessage(); функцээр өөрт хамааралтай мэссэжүүдийг лавлах | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | Сервер асахад авто процесс ажиллаж ACH-тай холбогдох-conn.getMessage(); функцээр өөрт хамааралтай мэссэжүүдийг лавлах,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
Сервер асахад авто процесс ажиллаж ACH-тай холбогдох | nes.properties-н тохиргооноос хамаарч ACH-руу хандах давтамжийг тохируулдаг байх | 1% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | Сервер асахад авто процесс ажиллаж ACH-тай холбогдох-nes.properties-н тохиргооноос хамаарч ACH-руу хандах давтамжийг тохируулдаг байх,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
Сервер асахад авто процесс ажиллаж ACH-тай холбогдох | Хүлээн авсан мэссэжийг өгөгдлийн санруу READY төлөвтэй хадгалах | 100% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | Сервер асахад авто процесс ажиллаж ACH-тай холбогдох-Хүлээн авсан мэссэжийг өгөгдлийн санруу READY төлөвтэй хадгалах,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
Хүлээн авсан мэссэжтэй ажиллах | READY төлөвтэй мэссэжүүдийг lock-той лавлаад RUNNING төлөвтэй болгоно. | 100% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | Хүлээн авсан мэссэжтэй ажиллах-READY төлөвтэй мэссэжүүдийг lock-той лавлаад RUNNING төлөвтэй болгоно.,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
Хүлээн авсан мэссэжтэй ажиллах | 25-р нь 1 batch task-д өгөх | 100% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | Хүлээн авсан мэссэжтэй ажиллах-25-р нь 1 batch task-д өгөх,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
Batch-р ажиллах функц | RTP-н мэссэжийн давхардал болон шаардлагатай талбаруудыг шалгах | 100% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | Batch-р ажиллах функц-RTP-н мэссэжийн давхардал болон шаардлагатай талбаруудыг шалгах,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
Batch-р ажиллах функц | Source талын объект бэлдэх | 90% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | Batch-р ажиллах функц-Source талын объект бэлдэх,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
Batch-р ажиллах функц | Объектын мапын мэдээлэл авах | 90% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | Batch-р ажиллах функц-Объектын мапын мэдээлэл авах,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
Batch-р ажиллах функц | Destination талын объект бэлдэх | 90% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | Batch-р ажиллах функц-Destination талын объект бэлдэх,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
Batch-р ажиллах функц | Source-с Destination-руу хөрвүүлэх | 90% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | Batch-р ажиллах функц-Source-с Destination-руу хөрвүүлэх,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
Batch-р ажиллах функц | Гүйлгээний мессежүүдыг бааз руу хадгалах | 90% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | Batch-р ажиллах функц-Гүйлгээний мессежүүдыг бааз руу хадгалах,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
Batch-р ажиллах функц | Мэссэжний validation хийсэн FTE_PMT_TXN-руу хадгалсан бол гүйлгээ хийхийн өмнө pacs.002 мэссэж шидэх | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | Batch-р ажиллах функц-Мэссэжний validation хийсэн FTE_PMT_TXN-руу хадгалсан бол гүйлгээ хийхийн өмнө pacs.002 мэссэж шидэх,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
Batch-р ажиллах функц | Core системийг шалгаж ГБ-н гүйлгээ дуудах эсвэл NES-н гүйлгээ хийх (PMTAMaster) | 5% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | Batch-р ажиллах функц-Core системийг шалгаж ГБ-н гүйлгээ дуудах эсвэл NES-н гүйлгээ хийх (PMTAMaster),Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
Цуцлах хүсэлт ирсэн | pacs.002 хүлээн авсан ба гүйлгээ гараагүй үед гүйлгээ хийлгүй REJECTED төлөвт оруулах | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | Цуцлах хүсэлт ирсэн-pacs.002 хүлээн авсан ба гүйлгээ гараагүй үед гүйлгээ хийлгүй REJECTED төлөвт оруулах,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
pacs.008 (Credit transfer) шидэх | FteOutMaster дээр RTP сүлжээ үед гүйлгээний кэйс шинээр нэмэгдэнэ | 0% | arvinsaikhan.a | arvinsaikhan.a |  | pacs.008 (Credit transfer) шидэх-FteOutMaster дээр RTP сүлжээ үед гүйлгээний кэйс шинээр нэмэгдэнэ,Task,Open,Medium,arvinsaikhan.a,arvinsaikhan.a,,
pacs.008 (Credit transfer) шидэх | ГрэйпБанк core-той үед гүйлгээний мэдээлэл FteOutWebService.insertTxnData функцээр орж ирнэ | 0% | arvinsaikhan.a | arvinsaikhan.a |  | pacs.008 (Credit transfer) шидэх-ГрэйпБанк core-той үед гүйлгээний мэдээлэл FteOutWebService.insertTxnData функцээр орж ирнэ,Task,Open,Medium,arvinsaikhan.a,arvinsaikhan.a,,
pacs.008 (Credit transfer) шидэх | Ерөнхий тохиргоон дээр RTP_TXN_FLAG-г шалгаж Гүйлгээ хийх эсвэл битүүмж хийнэ | 0% | arvinsaikhan.a | arvinsaikhan.a |  | pacs.008 (Credit transfer) шидэх-Ерөнхий тохиргоон дээр RTP_TXN_FLAG-г шалгаж Гүйлгээ хийх эсвэл битүүмж хийнэ,Task,Open,Medium,arvinsaikhan.a,arvinsaikhan.a,,
pacs.008 (Credit transfer) шидэх | FTE_PMT_TXN-рүү гүйлгээний мэдээлэл хадгална | 0% | arvinsaikhan.a | arvinsaikhan.a |  | pacs.008 (Credit transfer) шидэх-FTE_PMT_TXN-рүү гүйлгээний мэдээлэл хадгална,Task,Open,Medium,arvinsaikhan.a,arvinsaikhan.a,,
pacs.008 (Credit transfer) шидэх | RTP-н сүлжээгээр гүйлгээ илгээх функц дуудна | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | pacs.008 (Credit transfer) шидэх-RTP-н сүлжээгээр гүйлгээ илгээх функц дуудна,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
pacs.008 (Credit transfer) шидэх | Гүйлгээний мэдээллийг ISO20022-руу хөрвүүлнэ | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | pacs.008 (Credit transfer) шидэх-Гүйлгээний мэдээллийг ISO20022-руу хөрвүүлнэ,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
pacs.008 (Credit transfer) шидэх | Хөрөвсөн мэссэжийн биеийг баазруу update хийнэ | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | pacs.008 (Credit transfer) шидэх-Хөрөвсөн мэссэжийн биеийг баазруу update хийнэ,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
pacs.008 (Credit transfer) шидэх | ACH-ын RTP library ашиглаж мэссэж шиднэ. | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | pacs.008 (Credit transfer) шидэх-ACH-ын RTP library ашиглаж мэссэж шиднэ.,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
pacs.008 (Credit transfer) шидэх | FTE_RTP_MESSAGE дээр SUCCESS төлөвтэй хариу хүлээж байгаа гэсэн flag тай update хийнэ | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | pacs.008 (Credit transfer) шидэх-FTE_RTP_MESSAGE дээр SUCCESS төлөвтэй хариу хүлээж байгаа гэсэн flag тай update хийнэ,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
pacs.008 (Credit transfer) шидэх | TimeOut эсэхийг шалгана | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | pacs.008 (Credit transfer) шидэх-TimeOut эсэхийг шалгана,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
pacs.008 (Credit transfer) шидэх | Илгээсэн гүйлгээний хариу pacs.002-г хүлээнэ | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | pacs.008 (Credit transfer) шидэх-Илгээсэн гүйлгээний хариу pacs.002-г хүлээнэ,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
pacs.008 (Credit transfer) шидэх | TimeOut болсон бол camt.056 шидэж үндсэн гүйлгээ буцаасан талаар update хийнэ | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | pacs.008 (Credit transfer) шидэх-TimeOut болсон бол camt.056 шидэж үндсэн гүйлгээ буцаасан талаар update хийнэ,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
pacs.008 (Credit transfer) шидэх | pacs.002 хүлээн аваад аваад буцаасан бол гүйлгээг буцаана. Ажмилттай бол RTP_TXN_FLAG шалгаж block-лсон дүнгээр гүйлгээ хийнэ | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | pacs.008 (Credit transfer) шидэх-pacs.002 хүлээн аваад аваад буцаасан бол гүйлгээг буцаана. Ажмилттай бол RTP_TXN_FLAG шалгаж block-лсон дүнгээр гүйлгээ хийнэ,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
camt.056 (Reversal request) шидэх | Манай талд амжилттай хийгдсэн гүйлгээн дээр буцаалтын гүйлгээ шиднэ | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | camt.056 (Reversal request) шидэх-Манай талд амжилттай хийгдсэн гүйлгээн дээр буцаалтын гүйлгээ шиднэ,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
camt.056 (Reversal request) шидэх | Оригнал гүйлгээний мэдээллийг ашиглан camt.056 мэссэжийн датаг дүүргэнэ | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | camt.056 (Reversal request) шидэх-Оригнал гүйлгээний мэдээллийг ашиглан camt.056 мэссэжийн датаг дүүргэнэ,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
camt.056 (Reversal request) шидэх | Гүйлгээний мэдээллийг ISO20022-руу хөрвүүлнэ | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | camt.056 (Reversal request) шидэх-Гүйлгээний мэдээллийг ISO20022-руу хөрвүүлнэ,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
camt.056 (Reversal request) шидэх | Хөрөвсөн мэссэжийн биеийг баазруу update хийнэ | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | camt.056 (Reversal request) шидэх-Хөрөвсөн мэссэжийн биеийг баазруу update хийнэ,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
camt.056 (Reversal request) шидэх | ACH-ын RTP library ашиглаж мэссэж шиднэ. | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | camt.056 (Reversal request) шидэх-ACH-ын RTP library ашиглаж мэссэж шиднэ.,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
camt.056 (Reversal request) шидэх | FTE_RTP_MESSAGE дээр SUCCESS төлөвтэй хариу хүлээж байгаа гэсэн flag тай update хийнэ | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | camt.056 (Reversal request) шидэх-FTE_RTP_MESSAGE дээр SUCCESS төлөвтэй хариу хүлээж байгаа гэсэн flag тай update хийнэ,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
camt.056 (Reversal request) шидэх | TimeOut эсэхийг шалгана | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | camt.056 (Reversal request) шидэх-TimeOut эсэхийг шалгана,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
camt.056 (Reversal request) шидэх | ACH-с амжилттай эсвэл алдаатай талаарх мэссэж ирнэ | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | camt.056 (Reversal request) шидэх-ACH-с амжилттай эсвэл алдаатай талаарх мэссэж ирнэ,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
camt.056 (Reversal request) шидэх | Үр дүнгээс хамаарч Мэссэжийн хариуг update хийнэ | 0% | ochirsuren.s | arvinsaikhan.a |  | camt.056 (Reversal request) шидэх-Үр дүнгээс хамаарч Мэссэжийн хариуг update хийнэ,Task,Open,Medium,ochirsuren.s,arvinsaikhan.a,,
21.53%

## NTF-Jiras (hidden)
No | Jira | Type | Name | Description | Тайлбар | CR эсэх | Why нэмэлт хөгжүүлэлт? | Done?
1 | NOT-2 | Improvement | Галигийн асуудал | Интернэт англи баримт дээр хүлээн авагч, гүйлгээний description болон Notification системийн СМС-ийн гүйлгээний утган дээр орж байгаа ХХК, ХК гэсэн үгсийг галиглаж хөрвүүлэхдээ KHKHK, KHK гэж хөрвүүлж байгааг XXК, ХК гэж хөрвүүлдэг болгож өгнө үү | Сайжруулалт хийгдсэн байгаа. | Үгүй |  | DONE
2 | NOT-4 | Improvement | Notification бүртгэл сайжруулахтай холбоотой асуудлууд. | Nоtification-ий бүртгэлийн хувьд дараах сайжруулалт хийж өгнө үү. 1. GB цонхны мэдэгдлийн үйлчилгээний үйлчилгээ хэсэгт өөрчлөлт оруулахад Үндсэн мэдээлэл өөрчлөгдсөн хэсэгт өөрчлөлтийн логийг тусгах. Одоогоор үйлчилгээ хэсэг дээр өөрчлөлт оруулж байхад үндсэн мэдээлэл нь шинэчлэгдэхгүй байгаа юм байна. Теллер GB дээр бүртгэж байгаа болохоор GB дээрээс иймэрхүү мэдээлэл хэрэг болоод байна. 2. Мессэж банк үйлчилгээнд бүртгэлтэй харилцагч үйлчилгээнд бүртгэлтэй дансаа хаалгаж байгаа тохиолдолд салбарын ажилтанд мессэж банк үйлчилгээнд бүртгэлтэй байгааг харуулаад шууд салгах боломжтой байх. Одоогийн Мосттой ижилээр. 3. Харилцагчийн үндсэн мэдээлэл дээрх утас мэйл араас хоосон зай авч хадгалсан тохиолдолд мэдэгдэлийн үйлчилгээний суваг хэсэгт ямар нэгэн байдлаар алдаа харуулах (Алдаатай бүртгэл хийгдээд sms mail яваагүй тохиолдолд харилцагч гомдол гаргаж дараа нь теллер засаж байна) 4. Мэдэгдлийн үйлчилгээнд бүртгүүлэх утасны дугаар болон и-мэйл хаяг өөр хүнд бүртгэлтэй байвал салбарын ажилтанд анхааруулж зөвшөөрсөн тохиолдолд өмнөх хүний бүртгэлээс салгадаг байх. Зөвшөөрөөгүй тохиолдолд өөрчлөлтгүй хэвээр үлдээх. (Энд VB дээрээс бүртгэхэд тусдаа жира дээр мэдээлэл өгье.) |  | Тийм | 1-р асуудлаас бусад нь шийдэгдсэн 1р асуудлын хувьд одоо харилцагчийн мэдээлэл засахаас гадна харилцагчийн үйлчилгээний мэдээлэл өөрчлөгдөх үед сүүлд зассан теллер, зассан огноо зэргийг update хийж харуулж чадаж байгаа. Гэвч илүү тодорхой түүх үлдээхийн тулд үндсэн бүртгэл нь NES дээр бүртгэгддэг учир NES-н BULG системээр шийднэ тиймээс өөрчлөлт орох газрууд нь GB Server, Terminal, NES Server гээд 3н газар өөрчлөлт орно.
3 | NOT-5 | Improvement | Карттай холбоотой мэдэгдэл | Картын гүйлгээний мэдэгдэл NOTIF дээр COL21 (EXTID буюу PAN) COL26 (TERMINALLOCATION) COL27 (TERMINALCLASS) гэх мэтээр бичигддэг билээ. Гэтэл бид 1.Картаар гүйлгээ хийж байвал энэ мэдээллийг явуулах бусад үед явуулахгүй байх бизнес шаардлага тулгарч байна. Ийм боломж байна уу? Үйлчилгээ буюу бүртгэлийг салгаж теллерт олон тохиргоо хийлгэхгүй баймаар байгаа юм. 2. Картаар гүйлгээ хийж байхад гүйлгээний утгыг TERMINALLOCATION болон TXN desc-ийг манайхаас найруулж явуулж болох уу? Яг одоо бизнес маань Substr(DESC,9,4) + TERMINALLOCATION гэсэн мэдээлэл хүсээд байгаа юм. Ер нь энд Col26-г манай бичсэн функцаар үүсгэж болох уу? | Мэдэгдлийн агуулгыг илгээхдээ сувгаас хамаарч ямар body, subject зэргийг өөрчлөх мөн body-н parameter-үүдийг ашиглан формула зохиох боломжтой байх юм байна. | Тийм | Илгээх хэсэг дээр одоо [] хаалтан дотор бичсэн текстийг replace хийдэг ХХБ-н одоо хүсэж байгаа нь илгээх subject, body-гоо formula ашиглан динамик байдлаар шийдье гэж байгаа тул энэ дээр design-н ажил хүртэл хийгдэнэ. formula болгохоор хурдад нөлөөлнө. гм ажил их учир нэмэлт өөрчлөлт гэж харж байна
4 | NOT-6 | Improvement | 3дагч руу мэдэгдлийн имэйл дээр static бус attachment файл явуулах тухай. | 3дагч руу мэйл суваг ашиглан мэдэгдэл явуулахад attachment файл нь static буюу нэг тогтсон файл л явж байгаа. Үүнийг dynamic төрлийн буюу тогтсон бус файл явуулдаг байхаар хөгжүүлэлтийг хийж өгнө үү. | TDB-с дэлгэрэнгүй тайлбар авах | Тийм | ХХБс нэмэлт мэдээлэл авах
6 | NOT-7 | Bug | 3дагч руу мэдэгдэл дахин илгээх товчлуурын тухай |  |  | Үгүй |  | DONE
7 | NOT-8 | Bug | 3дагч руу мэдэгдэл илгээх тухай. |  |  | Үгүй |  | DONE
8 | NOT-10 | Improvement | Notification-оор картын пин код илгээх тухай. | Notification-оор картын пин код илгээх гэсэн үйлдэл дээр VirtualBank-аар дамжуулан картын пин кодыг тухайн харилцагчид илгээх үйлдлийг мессеж болон мэйл-ээр явуулахад асуудал үүсч байна. Энэхүү асуудал нь юу вэ гэвэл: Тухайн хэрэглэгч VirtualBank-аар ямар хэлээр нэвтэрснээс шалтгаалан мессеж болон мэйл-г нэвтэрсэн хэлээр илгээхэд англиар нэвтэрсэн хэрэглэгчид рүү монголоор мессеж болон мэйл явж байгааг засч өгнө үү. | Ямар хэлээр мэдэгдэл илгээхийг бизнес талаас дамжуулдаг болгох өөрчлөлт хийнэ гэсэн үг. Одоо бол мэдэгдлийн харилцагчийн бүртгэлтэй хэлээр л дамжуулж байгаа. | Тийм | Анхны шаардлаганд байгаагаагүй, мөн уг өөрчлөлтийг хийвэл одоо ажиллаж байгаа үйлдлүүддээр мөн өөрчлөлт орох хөдөлгөөн ихтэй учир нэмэлт хөгжүүлэлт хийгдэнэ
9 | NOT-11 | Bug | 3дагч руу мэдэгдэл илгээхэд шимтгэл авахгүй байхад шалгаж алдаа заасан тухай. |  |  | Үгүй |  | DONE
10 | NOT-13 | New Feature | Хугацаанаас хамаарсан мэдэгдлийн үйлчилгээн дээр дараах нэмэлт үйлдлүүдийг нэмүүлэх тухай | Хугацаанаас хамаарсан мэдэгдлийн үйлчилгээн дээр дараах нэмэлт үйлдлүүдийг нэмүүлэх тухай: - Кредит дансны лимитийн хугацаа дуусахаас өмнө. Жишээлбэл: Таны кредит дансны лимитийн хугацаа ....-нд дуусна. Та өөрт ойр дурын салбард хандан кредит картын лимитээ сунгах боломжтой. /Лимит дуусахаас 1 сарын өмнө/ - Тогтмол шилжүүлгийн хугацаа дуусан үед. Жишээлбэл: "Манай “Тогтмол шилжүүлэг” үйлчилгээг ашигладагт баярлалаа. Таны дансанд бүртгэлтэй дараах тогтмол шилжүүлгийн хугацаа дуусаж байна. Үүнд: Хүснэгтээр гүйлгээний мэдээллийг харуулдаг." /Тогтмол шилжүүлгийн хугацаа дууссан өдөр/ - Автомат сунгалтаар. Жишээлбэл: Таны ********* дугаартай хадгаламжийн данс .......-ны өдөр автоматаар сунгагдлаа. /Автоматаар сунгагдсан үед/ Мөн хугацаанаас хамаарсан бус мэдэгдэл. Идэвхгүй болон зогсоосон төлөвт шилжиж буй харилцагчдад дансаа идэвхжүүлэхийг уриалсан мессеж илгээх. Жишээлбэл: --Таны 476****02 тоот данс удаан хугацаанд ашиглаагүй тул зогсоосон төлөвт орсон байна. Та банкны дурын салбарт хандан дансаа идэвхжүүлэн ашиглана уу. --Таны 476****02 тоот данс сүүлийн 6 сар ашиглаагүй тул идэвхгүй болсон байна. Та банкны дурын салбарт хандан дансаа идэвхжүүлэн ашиглана уу. /Идэвхгүй, зогсоосон төлөвт орох бүрт/ |  | Тийм | Хугацаанаас хамаарсан үйлдэл шинээр нэмэгдэх бүрт шинэ хөгжүүлэлт орж таарна.
11 | NOT-14 | New Feature | Мэдэгдлийн үйлчилгээг ямар хэлээр явуулахыг GrapeBank-ны мэдэгдэл авах хэлийг мэдэрч явуулдаг болгох тухай | Мэдэгдэлийн үйлчилгээ авах хэлийг англиар тохируулсан хэрэглэгч рүү хугацаанаас хамаарсан мэдэгдлийн үйлчилгээ явуулахад монголоороо очиж байгаа бөгөөд тухайн харилцагч нь гадаад хүн байх магадлал өндөр тул NES-ээс мэдэгдэл явуулахад GrapeBank-ны мэдэгдэл авах хэлийг мэдэрч явуулдаг болгох хөгжүүлэлтийг хийж өгнө үү. | Дефолт үйлчилгээний хувьд мэдэгдлийн үйлчилгээний харилцагч гэж байхгүй учир Монгол хэлээр дамжуулж байгаа. Хэрвээ Дефолт биш харилцагч эсвэл дансанд холбоод тухайн харилцагчидаа үйлчилгээгээ холбовол ГБ-н мэдэгдэл авах хэлээрээ очино. tdb_batireedui added a comment Хэлээ мэдэрч явуулахыг холбох төрөл нь Default үед иргэншлээс хамааран гадаад хүмүүст Англиар, Монгол иргэншилтэй хүмүүст Монголоор явуулдаг байхаар болгож байна. | Тийм | Одоо хийгдсэн дефолт үйлчилгээ болох боломжтой бүх үйлдлүүд дээр иргэншил авдаг параметр нэмэгдэнэ. Мэдэгдэл шидэж байгаа бизнес талдаа мөн харилцагчийн иргэншлийн мэдээллийг дамжуулах шаардлага гарч байна.
12 | NOT-15 | Bug | Мэдэгдэл дахин илгээх тухай |  |  | Үгүй |  | DONE
13 | NOT-16 | Improvement | 3дагч руу мэдэгдэл илгээхдээ VIrtual банкны хуулга авдаг шиг талбаруудыг явуулах боломжтой байх. | 3дагч руу мэдэгдэл илгээхдээ VIrtual банкны хуулга авдаг шиг талбаруудыг явуулах боломжтой байх. Одоогоор харилцсан данс бичигдэж байгаа бөгөөд харилцах дансаар дамжуулан жинхэнэ дансны дугаар болон нэрийг нь мэдэх шаардлага үүсч байгаа тул энэхүү хөгжүүлэлтийг хийж өгнө үү. NTF_ORDER_ENTRY дээр тухайн өгөгдөлүүдийг авах талбар байгаа бөгөөд бичэлт нь хийгдэхгүй байгаа гэж харж байгаа. |  | Тийм | Тодруулах
14 | NOT-17 | Improvement | Мессеж банк үйлчилгээнд ашиглагдах тодорхой хэдэн параметрээс өөр өгөгдөл орж ирвэл хариу илгээдэггүй байх тухай. | 133133 луу харилцагч манайх руу NES-ээр дамжуулан валютын ханш болон дансны үлдэгдэл авдаг билээ. Энэхүү хүсэлтийн утга нь REQ_DATA дотор орж ирдэг бөгөөд тодорхой авдаг параметрээс өөр утга ирүүлэхэд системээс хариу үзүүлдэггүй болгох хөгжүүлэлтийг хийж өгнө үү. Жишээлбэл: 133133 дугаар луу Hi гэж бичихэд NES нь Tanii khuselt todorkhoigui baina! гэсэн хариуг үзүүлж байгаа юм. |  | Үгүй |  | DONE
15 | NOT-18 | Bug | MP сервертэй SOCKET үүсгэж чадахгүй байгаа тухай. |  |  | Үгүй
16 | NOT-19 | Improvement | Social мэдэгдэл илгээх тухай. | Банкнаас харилцагч руу чиглэсэн promotion мэдээлэл түгээх зорилгоор мэдэгдэл түгээх боломжтой сувагт facebook, twitter гэх мэт сүлжээг байгаа бөгөөд энэхүү ажил хийгдсэн ч API нь шинэчлэгдсэнтэй холбоотойгоор ажиллахгүй байгаа. Үүнийг ажиллагаанд оруулах засварыг хийж өгнө үү. | API-н дахин судлах хэрэгтэй. | Тийм | API нилээн өөрчлөгдсөн тул шинээр хийж байгаа юмшиг л болох байхдаа
17 | NOT-20 | Improvement | NTF_ORDER_ENTRY дээрх картын дугаарыг масклах тухай. | Картаар гүйлгээ хийхэд картын дугаар COL21 дээр орж ирдэг бөгөөд маскгүй бүх тоо нь харагдаж байгаа нь PCI DSS-ийн шаардлагыг хангахгүй байгаа болно. Иймээс GB-ээс илгээхдээ картын дугаарыг масклаж/Эхний 6 орон болон сүүлийн 4 орон харагдахаар/ өгнө үү. Жишээлбэл: 123456XXXXXX1234 |  | Тийм
18 | NOT-21 | New Feature | NES дээрх параметрүүдийг биетжүүлэх тухай. | NES дээр 3дагч системүүдээс өгөгдөл авч ажиллах маш олон бизнесийн шаардлага гарч байгаа болно. Тиймээс NES дээр орж ирж буй параметрүүдийг биетжүүлэх шаардлага бидэнд тулгарч байна. Үүнд: 1. Параметрээр орж ирсэн өгөгдлийг IF функц бичих боломжтой байх. Одоо гарч буй жишээ: Картын системээс луйврын гүйлгээ байж болзошгүй гүйлгээний мэдээллийг NES рүү шидэж байгаа болно. Үүнд RESPONSE код нь 1, 94, 68, 57 гэх мэтчилэн 100-н тоог илгээдэг. Энэхүү код болгон нь цаанаа утгатай бөгөөд 98 нь гүйлгээ амжилттай гэх мэтчилэн. Бид харилцагч руу таны тэр гүйлгээ 98 болсон байна гэж харуулж болохгүй бөгөөд 98 байвал мэдэгдэл илгээх загвар дээр "Амжилттай" гэж харуулах шаардлага үүсч байна. Одоогийн байгаа боломжоор энэхүү асуудлыг шийдхийг repsonse code болгон дээр нь үйлчилгээ бүртгэх болчихоод байгаа ба үүнийг 1 үйлчилгээгээр л шийддэг болгох хүсэлтэй байна. Параметрүүд дээр IF функцын боломжийг олгож өгвөл энэхүү асуудал шийдэгдэх боломжтой гэж харж байна. 2. Параметрийг явуулахдаа параметрийн стрингийг тасдаж явуулах боломжтой болгох. substring([PARAMETR],1, 5) гэж бичихэд орж ирсэн утгын 1-ээс 5 дах үсгийг тасдаж авдаг байхаар илгээдэг болвол параметр нь модон биш ашиглах боломж үүснэ гэж харж байна. |  | Тийм | Одоо мэдэгдлийн бие нь хатуу байдгыг формулатай болгоё гэж байна
19 | NOT-22 | Technical consulting | NES дээрх параметрийг дүрэмд холбох тухай. | NESERP-д RESPONSECODE гэсэн параметрийг дүрмэнд ашиглаж болохоор тохируулж өгнө үү. |  | Үгүй | Энэ өөрчлөлт нь амархан өөрчлөлт | DONE
20 | NOT-23 | Bug | NES-ийн өдөр өндөрлөлт дээр мэдэгдлийн үйчилгээний алхам алдаа зааж байгаа тухай. | NES-ийн өдөр өндөрлөлт дээр мэдэгдлийн үйлчилгээний алхам байхгүй байсан бөгөөд мэйлээр ярилцан тус алхмыг нэмсэн ч алдаа гараад ажилллаагүй болно. Холбогдох бүх лог бусад зүйлсийг мэйлээр оруулсан болно. Update-г hotfix-ээр авхаар болсон тул жира үүсгэлээ. |  | Үгүй |  | DONE

## NTF-CKB (hidden)
Group | Task | Back | Front | Other | ∑ | Duration
Implementation | Сургалт |  |  | 8 | 8 | 1 day
| UAT |  |  |  |  | 15 days
| Суурилуулалт |  |  | 16 | 16 | 2 day
Develop | Бизнес системээс эхлэлтэй үйлдэл тус бүр | 2 |  |  | 2 | #REF!
| Хугацаанаас хамаарсан үйлдэл тус бүр | 3 |  |  | 3 | #REF!
| NES-н харилцагчийг мэдэгдлийн үйлчилгээний харилцагч болгох | 8 | 40 |  | 48 | #REF!
| Шимтгэл авахдаа ГБ-рүү биш NES дээрээ гүйлгээ нь гардаг байх | 8 |  |  | 8 | #REF!
1day = 8hours