## Gant chart
GANTT CHART
| PROJECT NAME | PROJECT MANAGER | START DATE | END DATE |  | OVERALL PROGRESS | PROJECT DELIVERABLE
| Тамга бүртгэлийн систем | Б. Батням | 2019-09-10 | 2019-12-17 |  | 20% | Our Project Documentation
SCOPE STATEMENT
| TASKS | RESPONSIBLE | START | END | DAYS | STATUS
Inception | Төслөө сонгох | Бүгд | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 0 | Complete
| Төслийн санал хүргэх | О. Ихбаяр | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 0 | Complete
| WBS тодорхойлох | Г. Амартайван | 2019-09-10 | 2019-09-17 | 7 | Complete
| Milestone танилцуулах №1 | Бүгд | 2019-09-10 | 2019-09-17 | 7 | Complete
| Milestone танилцуулах №2 | Бүгд | 2019-09-17 | 2019-09-24 | 7 | Complete
Elaboration | Программын дизайн | Бүгд | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 4 | Complete
| Техникийн төлөвлөгөө гаргах | О. Цэлмүүнзаяа | 2019-09-22 | 2019-09-25 | 3 | Complete
| Milestone танилцуулах №3 | Бүгд | 2019-09-24 | 2019-10-01 | 7 | Complete
| Дэд бүтэц тодорхойлох | О. Цэлмүүнзаяа | 2019-09-29 | 2019-10-01 | 2 | Complete
| Шинэ технологи сурах - Vue.js | Бүгд | 2019-09-10 | 2019-11-01 | 52 | Complete
Construction | UI Development - Front-end | Г. Амартайван | 2019-10-01 | 2019-10-25 | 24 | In progress
| Milestone танилцуулах №4 | Бүгд | 2019-10-01 | 2019-10-08 | 7 | Complete
| DB Development - Back-end | О. Ихбаяр | 2019-10-08 | 2019-10-25 | 17 | In progress
| Milestone танилцуулах №5 | Бүгд | 2019-10-08 | 2019-10-15 | 7 | Not started
| Testing | Бүгд | 2019-10-18 | 2019-10-20 | 2 | Not started
| Dev. Complete | Бүгд | 2019-10-20 | 2019-10-25 | 5 | Not started
| Milestone танилцуулах №6 | Бүгд | 2019-10-15 | 2019-10-22 | 7 | Not started
Transition | Hardware Configuration | Бүгд | 2019-10-22 | 2019-10-29 | 7 | Not started
| System Testing | Бүгд | 2019-10-29 | 2019-11-05 | 7 | Not started
| Buffer Time | Бүгд | 2019-11-05 | 2019-12-10 | 35 | Not started
| Launch | Бүгд | 2019-12-10 | 2019-12-15 | 5 | Not started
| Багшид үзүүлэх | Бүгд | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  | Not started

## Stakeholder List
STAKEHOLDER LIST
NAME | POSITION | ROLE IN PROJECT | EMAIL ADDRESS | REQUIREMENTS | EXPECTATIONS
О. Ихбаяр | Өгөгдлийн сангийн администратор | Team Leader | ikhbayar42@gmail.com | Багийнхныгаа идэвхжүүлэх | Цагийн юмыг цагт нь хийлгэх
Г. Амартайван | Програм Хангамжийн хөгжүүлэгч | Team member | 17b1num@stud.num.edu.mn | Багийн уулзалтанд 20 минутаас илүү хоцрохгүй байх | Алдаагүй зөв Програм бичих
Цэлмүүнзаяа | Програм Хангамжийн хөгжүүлэгч | Team member | tselmuuunee@yahoo.com | Багийн уулзалтанд 20 минутаас илүү хоцрохгүй байх | Алдаагүй зөв Програм бичих
Б. Батням | Төслийн менежер | Team Mentor |  | Оюутнуудаа тусалж дэмжих | ПХ Инжинерчлэлийн тухай гүн мэдлэгтэй болоход туслах
П. Гантуяа |  | Team Mentor |  | Зөвлөгөө өгөх

## Cost Baseline
COST BASELINE
ITEM / TASK | % COMPLETE | BASE COST | COST | ACTUAL COST | % BUDGET SPENT

## Communication Plan
COMMUNICATION PLAN
COMMUNICATION TYPE | DELIVERABLE | DESCRIPTION | DELIVERY METHOD | FREQUENCY | OWNER | AUDIENCE

## - Disclaimer -
Any articles, templates, or information provided by Smartsheet on the website are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.